## MATRIZ DE RIESGOS
ANEXO No. 14 - MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | probabilidad | impacto | valoración de riesgo | categoria |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando?
1 | General | Interno | Planeación | Técnico/Financiero/Jurídico | Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por ninguna Compañía Aseguradora | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Contratante | Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las condiciones que ofrece el mercado, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las obsevaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Oficina de protección del patrimonio | Desde la etapa de planeación | Tres dás antes del cierre del proceso | Socialización interna: participan Comités Evaluadores | Cada vez que se requiera
2 | Específico | Interno | Selección | Operacional/Técnico | Inconsistencia en los muebles, inmuebles y/o intereses asegurables de la Entidad | No contar con una adecuada cobertura para los bienes e intereses de la entidad y sus estudiantes y funcionarios | 2 | 4 | 6 | Riesgo bajo | Contratante | Contar con la información pertinente de la relación de la totalidad de los bienes por parte del área contable, tener un avaluo actulizado de los bienes e intereses de la Entidad y que se realicen estas actividadaes con la debida antelación. De tra parte, la división de registro académico debe aportatr la base de datos de los estudiantes debidamente actualizada. Talento humano deberá aportar la base de datos de los funcionarios de la universidad. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Oficina de Protección al Patrimonio | Desde la etapa de planeación | Hasta la adjudicación del contrato. De otra parte en cuanto a las inclusiones hasta la finalización de la vigencia del contrato. | Se realiza a través de correos electrónicos la centralización y envio de la información. | Cda vez que se requiera
3 | General | Externo | Contratación | Operacional | Desestimiento de la adjudicación por parte de la compañía de seguros seleccionada, una vez adjudicado el proceso de contratación | Quedar sin cobertura de los bienes e intereses de la Entidad y de manera rápida se debe realizar un nuevo proceso de contratación, contamplando la posibilidad de prorroga de las póliza vigntes | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Contratante | En caso que la compañía seleccionada hubiere sido único proponente, la Entidad deberá adelantar un nuevo proceso de selección. Si en el proceso hay más de un proponente, la Entidad debe analizar la conveniencia jurídica, técnica y económica de adjudicar el proceso al proponente que ocupó el segundo lugar. Adicionalmente buscar la posibilidad de prorroga para realizar de nnuevo el proceso de contratación | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Division de Contratación y Adquisiciones , Oficina de Patrimonio y Oficina Jurídica | En la fecha en que se declara el desestimiento | Una vez la Entidad defina la mejor alternativa | Comité de contratción | Cada vez que se requiera
4 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos/Operacional | Revocación de la Póliza de seguros por parte de la Compañía de seguros | Quedar sin cobertura de los estudianyes, funcionarios ybienes e intereses de la Entidad | 2 | 4 | 6 | Riesgo medio | Contratante y Contratista | Establecer en los pliegos de condiciones la clausula de revocatoria del contrato con el mayor tiempo posible. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Oficina de Patrimonio y Corredor de Seguros | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de la Entidad | Al vencimiento de la vigencia de las pólizas | Reuniones de Patrimonio con el corredor de seguros y los comites correspondientes acorde con este contrato | Cada vez que se requiera
5 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico/Técnico/Económico | Bajos niveles de servicio por parte del contratista de sus obligaciones contractuales | Demoras en los pagos de siniestros, demoras en los trámités de inclusiones y exclusiones. | 3 | 2 | 5 | Riesgo bajo | El contratista | Comites de seguimiento | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Oficina de Patrimonio y Corredor de Seguros | Desde el inicio de la vigencia | Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas contratadas | Comites de seguimiento | Biimestrales