## Control de actualizaciones
CONTROL DE ACTUALIZACIONES
No. | FECHA | MEJORA/ CAMBIO REALIZADO | RESPONSABLE
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

## Plan de Trabajo
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AÑO: | 2018 |  | Fecha de actualización: | 2017-12-26 | [20 empty] | Responsable SG-SST&A: | [6 empty] | Coord. SST | [8 empty] | Aprobación Rector y/o Designado: | [7 empty] | Firmada en resolución 4769 DE 2016 Presupuesto SG-SSTA
|  |  | *P: Programado | *E: Ejecutado |  |  |  | *R: Reprogramado
OBJETIVO ESTRATEGICO: | [6 empty] | Mejorar continuamente la gestión y desempeño del SG-SST, promoviendo la participación de los Grupos de Interés en las actividades del sistema de gestión y el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de SST y otros requisitos a los que la Universidad suscriba.
META: | [6 empty] | Cumplir en un 95% el Plan de Trabajo anual en Seguridad, Salud en el Trabajo (SST)
RECURSOS: | [6 empty] | Se encuentran definidos en el Manual de Gestión Integral de la Universidad Militar Nueva Granada y en el presupuesto asignado.
COORDINACIÓN GENERAL DEL SG SST | PHVA | ITEM | ASPECTOS | TEMA | Propuesta de ejecución | TAREA | RESPONSABLES | EST | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | TOTAL ACTIV. | % CUMPL. | % CUMPL ACUM
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
| H | 1 | Difusión de Política Integral, especialmente con lo relacionado en Seguridad y Salud en el Trabajo | COORD. SST | Metodología: Integrada con el sistema integrado e gestión |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 4 | 0% | 0% | bar: ENE 4 to FEB 5; JULIO 28 to AGOSTO 29
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 2 | Auditorías externa SG-SST&A de certificación OHSAS 18001 - ISO 14001 | COORD. SST | Metodología: Integrada con el sistema integrado e gestión |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: JULIO 28 to AGOSTO 29
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 3 | Rendición de Cuentas (Revisión Anual por parte de las Directivas) | COORD. SST | Metodología: Integrada con el sistema integrado e gestión |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: ABRIL 14; SEPTIEMBRE 33
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| A | 4 | Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas relacionadas con el SG-SST y OHSAS 18001, | COORD. SST | metodología: A través de sistema KAWAK y planes de acción |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 46 | 0% | bar: ENE 2 to DICIEMBRE 47
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 5 | Actualización de la documentación relacionada con el SG- SST. | COORD. SST | Metodología: Actualización de documento a partir de normas legales vigentes |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 4 | 0% | bar: ENE 4 to FEB 7
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 6 | Seguimiento, verificación documental y operacional de los contratistas y proveedores | COORD. SST | Metodología: control de contratistas a través de verificación documental y requisitos exigidos |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 46 | 0% | bar: ENE 2 to DICIEMBRE 47
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| A | 7 | Seguimiento proceso de señalización de emergencias y seguridad Industrial | COORD. SST | Metodología: Establecer proveedor para el trabajo operacional cumpliendo con los requisitos exigibles |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: MAYO 19 to MAYO 20
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 8 | Control de comunicación participación y consulta | COORD. SST | Metodología: Validar los diferentes canales de comunicación (kawak, boletines info, correo electrónico, PQRS, Pantallas, publicaciones) |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 4 | 0% | bar: ABRIL 15 to ABRIL 16; SEPTIEMBRE 35 to SEPTIEMBRE 36
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| A | 9 | Implementación y seguimiento de los planes de acción derivados de las inspecciones realizadas en el 2017. | COORD. SST | Metodología: Ejecutar los planes de acción derivados de los hallazgos 2017 para la gestión de riesgos laborales. |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: ENE 3 to ENE 4
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 10 | Seguimiento a la clasificación del riesgos UMNG | COORD. SST | Metodologia:Realizar un análisis general de la clasificación con TH, de acuerdo a la normatividad vigente |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 4 | 0% | bar: FEB 5 to FEB 6; AGOSTO 31 to AGOSTO 32
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 11 | Auditorías internas SG-SST | COORD. SST | Metodología: Integrada con la División de Gestión de Calidad |  | Coord. SST,con apoyo de calidad | P | [48 empty] | 16 | 0% | bar: FEB 7 to JUNIO 22
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 12 | Auditorías a Contratistas y Proveedores críticos del SG-SST&A -Acorde plan de acción INCONTEC | COORD. SST | Metodología: Con apoyo del Corredor de Seguros |  | Coord. SST con apoyo del corredor de seguros | P | [48 empty] | 4 | 0% | bar: MAYO 18 to MAYO 19; NOVIEMBRE 43 to NOVIEMBRE 44
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| A | 13 | Programar reuniones mensuales de seguimiento a los reporte de hallazgos y planes de acción entre contratistas, supervisores e interventores. INCONTEC | COORD. SST | Metodología: Integrada con el sistema integrado e gestión |  | Coord. SST con apoyo del corredor de seguros | P | [48 empty] | 10 | 0% | bar: FEB 8; MARZO 12; ABRIL 16; MAYO 20; JUNIO 24; JULIO 28; AGOSTO 32; SEPTIEMBRE 36; OCTUBRE 40; NOVIEMBRE 44
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 14 | Elección de copasst | COORD. SST | Metodología: según resolución 2013 |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 0 | N.A.
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| p | 15 | Revisión y actualización del Manual Integrado de Gestión, en referente a lo relacionado con el SG-SST. | COORD. SST | Metodología: Integrada con el sistema integrado e gestión |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: FEB 7 to FEB 8
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 16 | Reuniones mensuales del COPASST | COORD. SST | Metodología: según resolución 2013 |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 12 | 0% | bar: ENE 4; FEB 8; MARZO 12; ABRIL 16; MAYO 19; JUNIO 23; JULIO 27; AGOSTO 31; SEPTIEMBRE 35; OCTUBRE 39; NOVIEMBRE 43; DICIEMBRE 47
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 17 | Apoyo de conformación al la conformación del Comité de convivencia reuniones Trimestrales Comité de Convivencia | COORD. SST | Metodología: según resolución 1010 |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: JUNIO 22
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 18 | Seguimiento a reuniones trimestrales del Comité de Convivencia | COORD. SST | Metodología: según resolución 1010 |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: SEPTIEMBRE 34; NOVIEMBRE 43
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 19 | Ejecución Comités HSE de obras de Contratistas | COORD. SST | Metodología: A través de inspección de campo y reuniones de comité de Obra o HSE |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 11 | 0% | bar: FEB 8; MARZO 12; ABRIL 16; MAYO 20; JUNIO 24; JULIO 28; AGOSTO 32; SEPTIEMBRE 36; OCTUBRE 40; NOVIEMBRE 44; DICIEMBRE 48
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| P | 20 | Programación de Semana Seguridad y salud en el trabajo | COORD. SST | Metodología: Según especificaciones de Responsable SST |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 4 | 0% | bar: SEPTIEMBRE 33 to SEPTIEMBRE 36
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 21 | Actualización y evaluación continua de Matriz de Requisitos Legales | COORD. SST | Metodología: A través de actualización legal sistema KAWAK según procedimiento establecido |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 10 | 0% | bar: FEB 8; MARZO 12; ABRIL 16; MAYO 20; JUNIO 24; AGOSTO 29; SEPTIEMBRE 33; OCTUBRE 37; OCTUBRE 40; DICIEMBRE 45
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| p | 22 | Actualización de Objetivos, Metas e Indicadores del SG-SST&A | COORD. SST | Metodología: Según resolución 1111 y Norma internacional OSHAS 18001 |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: ENE 1 to ENE 2
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| A | 23 | Seguimiento Gestión del Cambio | COORD. SST | Metodología: según procedimiento metodología gestión del cambio |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 0 | N.A.
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 24 | Revisión y seguimiento del presupuesto SST&A | COORD. SST | Metodología: Lo que dice NAZARIT |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 3 | 0% | bar: MARZO 9; JULIO 25; DICIEMBRE 45
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 25 | Actualización y divulgación de Matriz de Funciones y Responsabilidades del SG- SST (Hace falta incluir las funciones y responsabilidades de los roles). | COORD. SST | Metodología: Integrado con TH y calidad |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: MAYO 17 to MAYO 18
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 26 | Inducción Personal Directo e Indirecto | COORD. SST | Metodología: Integrada con el sistema integrado e gestión |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 46 | 0% | bar: ENE 3 to DICIEMBRE 48
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 27 | Actualizar Presentaciones Inducción General y Residentes Medicina (lección aprendida AT) | COORD. SST | Metodología: Actualización de PPT |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: ENE 3 to ENE 4
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 28 | Control de documentos y registros del SG-SST&A | COORD. SST | Metodología: Mantenimiento de Archivo según lineamientos UMNG |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: ABRIL 14; SEPTIEMBRE 36
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 29 | Re inducción al Personal Directo e Indirecto | COORD. SST | Metodología: Integrada con el sistema integrado e gestión |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 4 | 0% | bar: ABRIL 13 to ABRIL 16
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 30 | Evaluación Anual de Responsabilidades y Rendición de cuentas en SST&A | COORD. SST | Metodología: Integrada con el sistema integrado e gestión |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: MARZO 12
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| P | 31 | Gestión Administrativa (Plan de Gestión Conjunto) | COORD. SST | Metodología: Integrada con ARL |  | CORREDOR | P | [48 empty] | 11 | 0% | bar: FEB 5; MARZO 9; ABRIL 13; MAYO 17; JUNIO 21; JULIO 25; AGOSTO 29; SEPTIEMBRE 33; OCTUBRE 37; NOVIEMBRE 41; DICIEMBRE 45
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| P | 32 | Definir el plan de capacitación anual relacionado con el SG- SST | COORD. SST | Metodología: Actualización de plan anual de capacitaciones |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: ENE 1 to ENE 2
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 33 | Revisión anual y ejecución del Programa de Capacitaciones | COORD. SST | Metodología: Actualización de plan anual de capacitaciones |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: FEB 8; OCTUBRE 39
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| p | 34 | Asesoría dando alcance a los requerimientos dentro del Sistema General de Riesgos Laborales. Generación Plan de Intervención | COORD. SST | Metodología: Integrada con ARL |  | ARL COLMENA | P | [48 empty] | 11 | 0% | bar: FEB 5; MARZO 9; ABRIL 13; MAYO 17; JUNIO 21; JULIO 25; AGOSTO 29; SEPTIEMBRE 33; OCTUBRE 37; NOVIEMBRE 41; DICIEMBRE 45
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
HIIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | H | 1 | Divulgación Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | HSI | inicio 2018 Metodología: -Boletines info - Procesos de inducción - Publicar en dos lugares visibles de la UMNG |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 3 | 0% | 0% | bar: FEB 6 to FEB 8
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 2 | Actualización Anual de Matriz de Peligros o cada vez que ocurra AT | HSI | Indicador 100% en actualización - Análisis de campo y entrevista a todas las áreas de las instalaciones UMNG |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 12 | 0% | bar: ENE 3; FEB 7; MARZO 11; ABRIL 15; MAYO 19; JUNIO 23; JULIO 27; AGOSTO 31; SEPTIEMBRE 35; OCTUBRE 39; NOVIEMBRE 43; DICIEMBRE 47
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 3 | Seguimiento de Plan de acción de hallazgos generados 2017 (INSPECCIONES) | HSI | Indicador 90% en cierre de hallazgos año 2016 - Metodología a partir de seguimiento y caneles c comunicación plataforma KAWAK de manera mensual |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 12 | 0% | bar: ENE 3; FEB 7; MARZO 11; ABRIL 15; MAYO 19; JUNIO 23; JULIO 27; AGOSTO 31; SEPTIEMBRE 35; OCTUBRE 39; NOVIEMBRE 43; DICIEMBRE 47
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 4 | Ejecución de charlas de 5 minutos | HSI | Eficacia 91% Cobertura 84% Efectividad 98% Impacto : Factor decreciente en accidentalidad al 50% |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 24 | 0% | bar: ENE 2; ENE 4; FEB 6; FEB 8; MARZO 10; MARZO 12; ABRIL 14; ABRIL 16; MAYO 18; MAYO 20; JUNIO 22; JUNIO 24; JULIO 26; JULIO 28; AGOSTO 30; AGOSTO 32; SEPTIEMBRE 34; SEPTIEMBRE 36; OCTUBRE 38; OCTUBRE 40; NOVIEMBRE 42; NOVIEMBRE 44; DICIEMBRE 46; DICIEMBRE 48
[5 empty] | Metodología : Con el fin de cubrir cada 15 al personal de mantenimiento en actividades lúdicas teóricas cartas y bimensual al personal de laboratorios con 2 horarios por cada jornada |  |  | E | [48 empty] | 0
| V | 5 | Evaluar la eficacia de las Capacitaciones | HSI | Efectividad 98% con nota promedio de 4.4 y cobertura del 97% por grupos - Metodología actualización plan e capacitaciones año 2018 |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 11 | 0% | bar: ENE 4; FEB 8; MARZO 12; ABRIL 16; MAYO 20; JUNIO 24; JULIO 28; AGOSTO 32; SEPTIEMBRE 36; OCTUBRE 40; NOVIEMBRE 44
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 6 | Entrega de Dotación y EPP | HSI | Capitulo EPP seguir instrucciones manual integrado de SST |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 44 | 0% | bar: FEB 5 to DICIEMBRE 48
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| P | 7 | Actualización y verificación de Matriz de EPP | HSI | Eficiencia 100% Capitulo EPP seguir instrucciones manual integrado de SST |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 4 | 0% | bar: MAYO 17 to MAYO 20
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| P | 8 | Estudio Técnico EPP | HSI | Eficiencia 100% Solicitar asesoría Técnica |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 4 | 0% | bar: MARZO 9 to MARZO 12
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 9 | Inspección de seguimiento y control en uso, almacenamiento y estado de EPP | HSI | Eficiencia 100% Verificación en área |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 8 | 0% |  | 2. SEG. IND. | #REF! | bar: MAYO 17 to MAYO 20; OCTUBRE 37 to OCTUBRE 40
[8 empty] | E | [48 empty] | 0 |  |  | 3. MEDICINA PREV. | #REF!
| H | 10 | Capacitación en uso, almacenamiento y estado de EPP | HSI | Eficiencia 100% Sensibilización en puesto de trabajo con actividad practica |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 4 | 0% |  | 2. SEG. IND. | #REF! | bar: OCTUBRE 37 to OCTUBRE 40
[8 empty] | E | [48 empty] | 0 |  |  | 3. MEDICINA PREV. | 0%
| H | 11 | Divulgación continua de temas en HSI a través de los diferentes medios de consulta: Pagina WEB, Carteleras, pantallas informativas, Boletín INFO, etc. | HSI | Uso de los canales de comunicaciones con heroicidad mensual |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 12 | 0% |  | 4. INDUCCIÓN | #REF! | bar: ENE 4; FEB 8; MARZO 12; ABRIL 16; MAYO 20; JUNIO 24; JULIO 28; AGOSTO 32; SEPTIEMBRE 36; OCTUBRE 40; NOVIEMBRE 44; DICIEMBRE 46
[8 empty] | E | [48 empty] | 0 |  |  | 5. AMBIENTAL | #REF!
| H | 12 | Seguimiento y ejecución de Programas de gestión para la prevención de AT (Químico, Mecánico, Operativo y Alturas) | HSI | Organización técnica de programas |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 12 | 0% |  | 4. INDUCCIÓN | #REF! | bar: ENE 4; FEB 8; MARZO 12; ABRIL 16; MAYO 20; JUNIO 24; JULIO 28; AGOSTO 32; SEPTIEMBRE 36; OCTUBRE 40; NOVIEMBRE 44; DICIEMBRE 46
[8 empty] | E | [48 empty] | 0 |  |  | 5. AMBIENTAL | #REF!
| P | 13 | Diagnostico inicial de Orden y aseo (Áreas Criticas) | HSI | Indicador decreciente con disminución de riesgo al 50% Verificación de proceso de inspección y cruce con gestión condiciones de seguridad riesgo locativo |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 4 | 0% |  | 4. INDUCCIÓN | #REF! | bar: ENE 1 to ENE 4
[8 empty] | E | [48 empty] | 0 |  |  | 5. AMBIENTAL | #REF!
| H | 14 | Capacitación Programa Orden y Aseo (Áreas Criticas) | HSI | Eficiencia 100% Efectividad 50% Con capacitación oral a áreas criticas incluido jefe de área |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 4 | 0% |  | 4. INDUCCIÓN | #REF! | bar: FEB 5 to FEB 6; AGOSTO 30 to AGOSTO 31
[8 empty] | E | [48 empty] | 0 |  |  | 5. AMBIENTAL | #REF!
| H | 15 | Campaña programa Orden Aseo CON ENFASIS EN CAIDAS Y GOLPES | HSI | Cobertura 78% - Mitología actividad lúdica por puesto de trabajo |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 4 | 0% | bar: ABRIL 14 to ABRIL 15; SEPTIEMBRE 34 to SEPTIEMBRE 35
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 16 | Inspección de SST&A | HSI | Eficacia 100% Planeación y ejecución de cronograma |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 42 | 0% | bar: FEB 7 to DICIEMBRE 48
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 17 | Capacitación Programa Riesgo Químico | HSI | Eficiencia 100% Efectividad 50% Con capacitación oral a áreas criticas incluido jefe de área |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: JULIO 26 to JULIO 27
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 18 | Inspección énfasis Riesgo Químico | HSI | Eficacia 100% Planeación y ejecución de cronograma |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: JUNIO 22 to JUNIO 23
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 19 | Capacitación de trabajo en alturas básico, avanzado y coordinador TA | HSI | Metodología: Presupuesto UMNG y ARL |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 8 | 0% | bar: JULIO 25 to JULIO 28; NOVIEMBRE 41 to NOVIEMBRE 44
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 20 | Inspección equipos protección caídas x Coordinador TA | HSI | Metodología: A través de coordinador de alturas |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 4 | 0% | bar: AGOSTO 29 to AGOSTO 32
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 21 | Verificación de puntos de anclaje | HSI | Metodología: A través de proveedor |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 4 | 0% | bar: JUNIO 21 to JUNIO 24
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 22 | Inspección riesgo Eléctrico (Rack, subestaciones, condensadores etc.) | HSI | Eficacia 100% Planeación y ejecución de cronograma |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 3 | 0% | bar: AGOSTO 30 to AGOSTO 32
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| P | 23 | Inventario de riesgos mecánico operativo y trabajo en caliente | HSI | Metodología: A través de corredor |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 3 | 0% |  | 4. INDUCCIÓN | #REF! | bar: MARZO 10 to MARZO 12
[8 empty] | E | [48 empty] | 0 |  |  | 5. AMBIENTAL | #REF!
| P | 24 | Priorización de hallazgos riesgos mecánico y trabajo en caliente | HSI | Metodología: A través de corredor |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 3 | 0% |  | 4. INDUCCIÓN | #REF! | bar: JUNIO 22 to JUNIO 24
[8 empty] | E | [48 empty] | 0 |  |  | 5. AMBIENTAL | #REF!
| H | 25 | Intervención en Hallazgos riesgo mecánico y trabajos en caliente | HSI | Metodología: A través de corredor |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 2 | 0% |  | 4. INDUCCIÓN | #REF! | bar: JULIO 27 to JULIO 28
[8 empty] | E | [48 empty] | 0 |  |  | 5. AMBIENTAL | #REF!
| H | 26 | Capacitación en operación segura de maquinas y trabajos en caliente | HSI | Metodología: A través de corredor |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 2 | 0% |  | 4. INDUCCIÓN | #REF! | bar: JULIO 25 to JULIO 26
[8 empty] | E | [48 empty] | 0 |  |  | 5. AMBIENTAL | #REF!
| V | 27 | Evaluación y Análisis de las estadísticas de Accidentalidad. | HSI | Eficiencia 100% verificar impacto |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 4 | 0% |  | 4. INDUCCIÓN | #REF! | bar: MARZO 12; JUNIO 24; SEPTIEMBRE 36; DICIEMBRE 47
[8 empty] | E | [48 empty] | 0 |  |  | 5. AMBIENTAL | #REF!
| V | 28 | Seguimiento plan de acción Mediciones higiénicas (Ruido, Iluminación, Confort térmico) | HSI | Metodología : Integrado con áreas responsables |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 8 | 0% |  | 4. INDUCCIÓN | #REF! | bar: ABRIL 13 to ABRIL 16; SEPTIEMBRE 33 to SEPTIEMBRE 36
[8 empty] | E | [48 empty] | 0 |  |  | 5. AMBIENTAL | #REF!
| H | 29 | Calibración de Equipos SST | HSI | Metodología : Ejecución a través de proveedor |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 4 | 0% |  | 4. INDUCCIÓN | #REF! | bar: MARZO 9 to MARZO 12
[8 empty] | E | [48 empty] | 0 |  |  | 5. AMBIENTAL | #REF!
| A | 30 | Reporte legalización e Investigación de Accidentes e incidentes (una vez ocurra) | HSI | Eficiencia 100% verificar impacto |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 48 | 0% |  | 4. INDUCCIÓN | #REF! | bar: ENE 1 to DICIEMBRE 48
[8 empty] | E | [48 empty] | 0 |  |  | 5. AMBIENTAL | #REF!
| A | 31 | Generar Boletín de Lecciones Aprendidas (cada vez que ocurra AT o IT ) | HSI | Eficiencia 100% verificar impacto |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 48 | 0% |  | 4. INDUCCIÓN | #REF! | bar: ENE 1 to DICIEMBRE 48
[8 empty] | E | [48 empty] | 0 |  |  | 5. AMBIENTAL | 0%
| V | 32 | Seguimiento en el cumplimiento del PESV ley 1565 del 2015 apoyo proveedor colmena | HSI | Metodología: A través de corredor |  | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | [48 empty] | 8 | 0% | bar: JUNIO 21 to JUNIO 24; NOVIEMBRE 41 to NOVIEMBRE 44
[8 empty] | E | [48 empty] | 0 |  |  | 4. INDUCCIÓN | #REF!
| H | 33 | Capacitación al personal conductor de PESV ley 1565 del 2016 | HSI | Metodología: A través de ARL COLMENA |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 8 | 0% |  | 5. AMBIENTAL | #REF! | bar: MARZO 12 to ABRIL 15; SEPTIEMBRE 36 to OCTUBRE 39
[8 empty] | E | [48 empty] | 0 |  |  | 6. GENERAL | #REF!
Medicina Preventiva | P | 1 | Actualización del Profesiograma | MPT | 1. Actualización de información con área de talento humano, respecto a cargos, funciones y personal activo. | Cruce con la matriz de cargos y funciones | Medico SST | P | [48 empty] | 0 | N.A. | 0% | bar: SEPTIEMBRE 35
[5 empty] | 2. Cruce coon matriz de Riesgos |  |  | E | [48 empty] | 0
| P | 2 | Actualización y verificación de procedimiento evaluación médico ocupacional | MPT | Revisión de documentos con la normatividad legal vigente | Verificar continuamente el documento con las ulltimas normas legales | Medico SST | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 3
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| P | 3 | Actualización y verificación de procedimiento reincorporación y reubicación por ATEL | MPT | Revisión de documentos con la normatividad legal vigente | Verificar continuamente el documento con las ulltimas normas legales | Medico SST | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 4
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 4 | Realización de exámenes periódicos | MPT | 1. Según prioridad del riesgo y profesiograma se define la población a evaluar. 2. Coordinar actividad y población a evaluar | Según los tiempos del profesiograma, programar los examenes medicos periodicos | Medico SST - Enfermera | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: MAYO 17 to MAYO 20; SEPTIEMBRE 33 to SEPTIEMBRE 36
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 5 | Realización de exámenes de ingreso masivos | MPT | 1. acompañamiento jornada firma de contratos docentes y filtro para sve y pyp | Realizar el acompañamiento de la firma del contrato hora catedra para los examenes de ingreso | Medico SST - Enfermera | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 3 to FEB 6; JUNIO 24 to JULIO 25
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 6 | Análisis del informe Realización de exámenes médicos generales de ingreso, retiro y reubicación | MPT | Actualización bases de datos para sve y pyp | Seleccionar y direccionar a los funcionarios en los diferentes PYP o SVE | Medico SST | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: MAYO 17 to MAYO 18
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 7 | Análisis de Diagnostico anual junto con perfil sociodemográfico | MPT | Actualización bases de datos para sve y pyp | Seleccionar y direccionar a los funcionarios en los diferentes PYP o SVE | Medico SST | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: MAYO 17 to MAYO 18
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 8 | Análisis estadístico de Ausentismo y enfermedad laboral (Incidencia y prevalencia) | MPT | Solicitud mensual base de ausentismo a talento humano y caracterización. | Realizacion mensual de caracterizacion de ausentismo | Medico SST | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 3; FEB 7; MARZO 11; ABRIL 15; MAYO 19; JUNIO 23; JULIO 27; AGOSTO 31; SEPTIEMBRE 35; OCTUBRE 39; NOVIEMBRE 43; DICIEMBRE 47
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 9 | Actualización del procedimiento de Investigación de enfermedad laboral | MPT | Revisión de documentos con la normatividad legal vigente | Verificar continuamente el documento con las ulltimas normas legales | Medico SST | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 2
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 10 | Investigación de enfermedad laboral | MPT | Mediante notificación de calificación de ARL, se procede a diligenciar formato con el trabajador. | En acompañamiento con Miembros del COPASST realizar las investigaciones EL | Medico SST | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: MARZO 9; JUNIO 22; SEPTIEMBRE 33; DICIEMBRE 45
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 11 | Ejecución Mesas Laborales | MPT | Revisión de casos de ATEL mensual con médico laboral de ARL. | Programacion de mesas laborales con la ARL peridiocidad mensual | Medico SST - Medico ARL-Corredor | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 4; FEB 8; MARZO 12; ABRIL 16; MAYO 20; JUNIO 24; JULIO 28; AGOSTO 32; SEPTIEMBRE 36; OCTUBRE 40; NOVIEMBRE 44
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 12 | Seguimiento Casos Médicos por ATEL. Reincorporación Laboral, | MPT | Revisión de casos de ATEL mensual según informes reportados por ARL | Revisión de casos de ATEL mensual según informes reportados por ARL | Medico SST - Medico ARL-Corredor | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: FEB 8; MARZO 12; ABRIL 16; MAYO 20; JUNIO 24; JULIO 28; AGOSTO 32; SEPTIEMBRE 36; NOVIEMBRE 41; NOVIEMBRE 44
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 13 | Seguimiento Cuadro de Recomendaciones Conceptos Médicos de Aptitud por Exámenes ocupacionales | MPT | Revisión y seguimiento de casos encontrados e ingreso a los SVE y PYP | Revisión, seleccion y seguimiento de casos encontrados e ingreso a los SVE y PYP | Medico SST | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: MARZO 11 to MARZO 12; AGOSTO 31 to AGOSTO 32
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 14 | Entrevistas medico administrativa a casos especiales | MPT | Seguimiento y valoraciones a colaboradores con casos especiales | Valoracion a casos especiales de funcionarios | Medico SST | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 4; FEB 8; MARZO 12; ABRIL 16; MAYO 20; JUNIO 24; JULIO 28; AGOSTO 32; SEPTIEMBRE 36; OCTUBRE 40; NOVIEMBRE 44; DICIEMBRE 48
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 15 | Consolidado esquema de vacunación personal expuesto riesgo biológico | MPT | Revisión de títulos y programación de esquema de vacunación para personal con riesgo | Según resultados de titulos, programacion de vacunacion | Medico SST | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: JUNIO 22
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| P | 16 | Aprobación del programa de vacunación personal expuesto a riesgo biológico | MPT | Aprobación de la directiva por parte del Cr. Sanabria, para su posterior ejecución e implementación | Pendiente aprobacion de Directiva de Vacunacion | Medico SST | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: FEB 6
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 17 | Seguimiento de Sistemas de vigilancia epidemiológica | MPT | Seguimiento a indicadores e inspecciones | Verificacion de Indicadores de los SVE | Medico SST Enfermera | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: JUNIO 22; SEPTIEMBRE 35
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| P | 18 | Revisión y actualización del documento de los SVE | MPT | Implementar producto Colmena | Revisar el producto de Colmena y realizar los ajustes correspondientes para la actualización e implementación del documento guía del SVE para DME, de acuerdo a las necesidades de la UMNG. | Medico Asesoras APP Biomecánico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 2
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| P | 19 | Planificación de encuestas de morbilidad sentida | MPT | 1. Con la identificación de áreas de alto riesgo biomecánico de acuerdo con la matriz de peligro de la UMNG. 2. Montar encuesta virtual | Revisar matriz de peligros de la UMNG por sedes e identificar las áreas con alto riesgo biomecánico para su intervención. Montar encuesta virtual y emitir comunicado a los jefes de área donde se indique el propósito de la encuesta. | Medico Asesoras APP Biomecánico Enfermera | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: FEB 7 to FEB 8; DICIEMBRE 46 to DICIEMBRE 47
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 20 | Aplicación de encuestas de morbilidad sentida a colaboradores de planta expuestos a alto riesgo según matriz de peligros | MPT | Programación de las áreas y aplicación a cada colaborador. | Desarrollar la encuesta en las áreas identificadas con el apoyo de los jefes inmediatos. | Medico Asesoras APP Biomecánico Enfermera | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: MARZO 9 to MARZO 12
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 21 | Tabulación y análisis de resultados Encuesta de Morbilidad Sentida | MPT | Tabulación automática por medio virtual y presentación de resultados | Analizar los datos obtenidos y desarrollar plan de acción correspondiente. | Medico Asesoras APP Biomecánico Enfermera | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: MAYO 17 to MAYO 20
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| P | 22 | Identificación de colaboradores para ingresar al SVE de origen OM | MPT | Verificación de ausentismo, informes de condiciones de salud, autoreporte | Selección y direccionamiento a SVE de origen OM | Medico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 1 to DICIEMBRE 48
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 23 | Realización de APT y áreas por solicitud | MPT | Aplicación de herramienta en campo y análisis de resultados | Revisión diaria de solicitudes enviadas por Salud.ocupacional . Concertación de cita con el funcionario y/o solicitante | Asesoras APP Biomecánico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 1 to DICIEMBRE 48
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 24 | Puestos de trabajo llevado a Condiciones satisfactorias u optimas | MPT | Prevención del riesgo biomecánico | Aplicación de lista de chequeo para definir riesgo encointrado. Realizar los ajustes correspondientes y definir condición final del puesto de trabajo para las acciones pertinentes. | Asesoras APP Biomecánico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 1 to DICIEMBRE 48
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 25 | Análisis de ausentismo de origen osteomuscular, común vs laboral | MPT | Caracterización de la información en base de datos | Caracterizacion mensual de ausentismo según origen osteomuscular | Medico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 1 to DICIEMBRE 48
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 26 | Solicitudes de revisión de planos de trabajo | MPT | Prevención del riesgo biomecánico, por medio de la revisión ergonómica de los planos de los proyectos de la UMNG | Revisar las solicitudes de revisión de proyectos en los planos suministrados y emitir concepto ergonómico para su implementación. | Asesoras APP Biomecánico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 1 to DICIEMBRE 48
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 27 | Entrega de plan casero acuerdo a sintomatología de los casos identificados en EMO | MPT | Identificación de sintomatología de los colaboradores y entrega de los ejercicios correspondientes para prevenir y controlar según su necesidad | Realizar y enviar rutina de ejercicios de acuerdo a las necesidades del colaborador como apoyo a la prevención de DME | Asesoras APP Biomecánico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 1 to DICIEMBRE 48
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 28 | Sensibilización en higiene postural, manejo adecuado de cargas , estilos de vida saludable y autocuidado | MPT | Charla y evaluación de adherencia al autocuidado de riesgo biomecánico | Visitar al colaborador en su puesto de trabajo, realizar la sensibilización correspondiente y aplicar evaluación retroalimentando al funcionario en su resultado. | Asesoras APP Biomecánico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: JUNIO 24; DICIEMBRE 48
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 29 | Seguimiento Medico- Ergónomo Administrativo | MPT | Valoración de la condición, revisión de recomendaciones a los colaboradores identificados | Identificar a los colaboradores con recomendaciones, socializarlas con su jefe inmediato y realizar seguimiento para verificación de cumplimiento de las mismas. | Medico Asesora APP Biomecánico Enfermera | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: MARZO 11 to MARZO 12; JUNIO 23 to JUNIO 24; SEPTIEMBRE 35 to SEPTIEMBRE 36; DICIEMBRE 47 to DICIEMBRE 48
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 30 | Finalización de intervención en el SVE y proceso de promoción y prevención | MPT | Estudio de caso para cierre | Verificar evolución de colaboradores y cerrar casos para continuar con programas de PyP Realizar el registro correspondiente. | Medico Asesoras APP Biomecánico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 1 to DICIEMBRE 48
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 31 | Valoración Física multidisciplinaria (Medico-Ergónoma) a colaboradores a casos identificados | MPT | Evaluación integral a casos identificados por medio de citación vía correo electrónico con copia al jefe (correo enviado desde Ofipro) | Identificar y valorar colaboradores con sintomatología OM y tomar las acciones correspondientes de acuerdo a resultado. | Medico Asesora APP Biomecánico Enfermera Ofipro | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 1 to DICIEMBRE 48
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 32 | Seguimiento a indicadores del SVE e implementar mejoras y modificaciones al mismo e caso de requerirse | MPT | Revisión de indicadores semestral y ajustes pertinentes | Verificar semestralmente las actividades realizadas de acuerdo a la meta propuesta | Medico Asesoras APP Biomecánico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: FEB 8; MAYO 20; AGOSTO 32; NOVIEMBRE 44
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| A | 33 | Socialización de Resultados y necesidades de visitas realizadas a Puesto de Trabajo al Jefe de SST | MPT | Envío de documentos y relación de necesidades para su direccionamiento y gestión del Cr.Sanabria | Realización y envío mensual de informes de resultado de las visitas y de los requerimientos para gestión por parte de la Oficina de Patrimonio. | Asesoras APP Biomecánico Coronel Sanabria | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: MARZO 12; JUNIO 24; SEPTIEMBRE 36; DICIEMBRE 48
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 34 | Ejecución Programas Pausas Activas | MPT | Coordinar con proveedor áreas, sedes y necesidades para su ejecución | Verificar cumplimiento de cronograma e indicadores propuestos mensulamente | Asesoras APP Biomecánico (Proveedor Zonamedica) | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 2 to DICIEMBRE 48
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| P | 35 | Análisis documental de riesgo biológico | MPT | Revisión de la documentación existente, manuales y procedimientos |  | Asesoras APP Biológico -Medico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 3 to FEB 5
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| P | 36 | Análisis Documental del Manual de Bioseguridad | MPT | Revisión de la documentación existente y actualizaciones o modificaciones necesarias |  | Asesoras APP Biológico -Medico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 3 to FEB 5
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| P | 37 | Revisión y/o actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos donde se identifican las áreas con riesgo biológico | MPT | De acuerdo a información base del año inmediatamente anterior (resultado de investigaciones, inspecciones y análisis de accidentalidad). Se realizará la actualización de los peligros biológicos junto con el área SGSST. |  | Asesoras APP Biológico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: MARZO 11
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| P | 38 | Análisis de Registro de Ausentismo por Incapacidad Médica y accidentes de trabajo | MPT | Solicitud mensual base de ausentismo a talento humano y caracterización. |  | Medico - Enfermera | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 1 to DICIEMBRE 48
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| A | 39 | Socialización de avances del SVE a directivas de los procesos con personal objeto del SVE | MPT | Reuniones concertadas desde OFIPRO y Facultad de Medicina |  | Asesoras APP Biológico - Medico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: JUNIO 23 to JUNIO 24
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 40 | Inducción y Reinducción en SST | MPT | Programación con los espacios otorgados por la facultad de medicina. Semestre 1 al 5 con espacios asignados únicamente para cada semestre y 6 en adelante los espacios que asignen. |  | Asesoras APP Biológico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 4; JULIO 27
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 41 | Capacitación en Bioseguridad a los estudiantes de pregrado (Todos los semestres) | MPT | Según los espacios que la facultad asigne |  | Asesoras APP Biológico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: FEB 6
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 42 | Campaña de Bioseguridad Riesgo biológico expuestos todas las sedes (semana de la salud de SST) | MPT | Actividades lúdicas a los diferentes grupos de exposición al riesgo y según programación autorizada |  | Asesoras APP Biológico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 2; MAYO 17
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 43 | Capacitación en Bioseguridad para personal de salud de los consultorios médicos y odontológico calle 100 y campus Cajicá | MPT | Según los espacios que la facultad asigne. Se realizaran con actividades lúdicas a través de materiales y temáticas de simulación. |  | Asesoras APP Biológico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 2; JULIO 26
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 44 | Capacitación de Bioseguridad al personal del centro de acopio y mantenimiento de campus Cajicá | MPT | Según los espacios que la facultad asigne. Se realizaran con actividades lúdicas a través de materiales y temáticas de simulación. |  | Asesoras APP Biológico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ABRIL 14; SEPTIEMBRE 34
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 45 | Capacitación de Bioseguridad al personal del centro de acopio y mantenimiento calle 100 | MPT | Según los espacios que la facultad asigne. Se realizaran con actividades lúdicas a través de materiales y temáticas de simulación. |  | Asesoras APP Biológico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: MARZO 10
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 46 | Capacitación de bioseguridad al personal de los laboratorios de ciencias básicas Cajicá | MPT | Según los espacios que la facultad asigne. Se realizaran con actividades lúdicas a través de materiales y temáticas de simulación. |  | Asesoras APP Biológico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: OCTUBRE 38
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 47 | Inspección prácticas seguras de bioseguridad en consultorios médicos y odontológico de las sedes campus Cajicá y calle 100 | MPT | Solicitar autorización a las áreas, realizando observación directa y aplicando lista de chequeo |  | Asesoras APP Biológico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: OCTUBRE 38
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 48 | Inspección prácticas seguras de bioseguridad durante las actividades académicas en los laboratorios de la facultad de medicina DEPENDE DE LA AUTORIZACION DE FACMED | MPT | Solicitar autorización a las áreas, realizando observación directa y aplicando lista de chequeo |  | Asesoras APP Biológico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: NOVIEMBRE 43
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 49 | Inspección prácticas seguras de bioseguridad durante las actividades académicas en laboratorios de ciencias básicas de Cajicá PREVIA AUTORIZACION POR PARTE DE LA UMNG | MPT | Solicitar autorización a las áreas, realizando observación directa y aplicando lista de chequeo |  | Asesoras APP Biológico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ABRIL 16 to MAYO 17; SEPTIEMBRE 36 to OCTUBRE 38
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 50 | Inspección prácticas seguras de bioseguridad en Hospitales base (INC-Meissen-HOMIC-Tunal-HOK) a los estudiantes de pregrado del semestre que más reporta accidentalidad PREVIA AUTORIZACION | MPT | Solicitar autorización a las áreas, realizando observación directa y aplicando lista de chequeo |  | Asesoras APP Biológico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ABRIL 14; NOVIEMBRE 43
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 51 | Inspección de bioseguridad para el centro de acopio campus Cajicá | MPT | Solicitar autorización a las áreas, realizando observación directa y aplicando lista de chequeo |  | Asesoras APP Biológico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ABRIL 16 to MAYO 17; SEPTIEMBRE 36 to OCTUBRE 37
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| A | 52 | Jornada de Titulación Hb para residentes PENDIENTE DEFINIR POR LA UMNG | MPT |  |  | UMNG | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: NOVIEMBRE 42
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 53 | Verificación de Titulación Hb para personal expuesto al riego según resultados y reportes de CENDIATRA | MPT | De acuerdo al análisis de resultados reportes Cendiatra |  | Asesoras APP Biológico -Medico - Enfermera | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: JULIO 27
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| A | 54 | Jornada de vacunación Hb-HA-Tétanos personal expuesto a todas las sedes de acuerdo a los resultados y reportes de CENDIATRA | MPT |  |  | UMNG | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: MARZO 11
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 55 | Seguimiento a los casos de Accidente de Trabajo de Riesgo Biológico (Mesas Laborales de acuerdo a concertación Universidad - ARL) | MPT |  |  | Medico ARL- Medico UMNG -Asesora ARL RB | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 4; FEB 8; MARZO 12; ABRIL 16; MAYO 20; JUNIO 24; JULIO 28; AGOSTO 32; SEPTIEMBRE 36; OCTUBRE 40; NOVIEMBRE 44; DICIEMBRE 48
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 56 | Análisis de indicadores | MPT | Según matriz de indicadores establecidos en el programa y serán evaluados el primer y segundo semestre, con su respectivo informe de resultados. |  | Asesoras APP Biológico -Medico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 4; FEB 8; MARZO 12; ABRIL 16; MAYO 20; JUNIO 24; JULIO 28; AGOSTO 32; SEPTIEMBRE 36; OCTUBRE 40; NOVIEMBRE 44; DICIEMBRE 48
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 57 | Informe de resultados del SVE (reuniones mensuales) | MPT | Reuniones concertadas con el Cr. Sanabria para entrega de resultados |  | Asesoras APP Biológico -Medico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 4; FEB 8; MARZO 12; ABRIL 16; MAYO 20; JUNIO 24; JULIO 28; AGOSTO 32; SEPTIEMBRE 36; OCTUBRE 40; NOVIEMBRE 44; DICIEMBRE 48
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| A | 58 | Ajustes al sistema según los resultados | MPT | De acuerdo a indicadores y resultados de las actividades del programa, se harán los ajustes y/o modificaciones necesarios |  | Asesoras APP Biológico -Medico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: FEB 8; MAYO 19; AGOSTO 32; NOVIEMBRE 44; DICIEMBRE 48
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| P | 59 | Revisión Documento SVE radiaciones | MPT | Solicitud charla al proveedor de dosímetros. Revisión del documento y normatividad vigente para actualización y/o modificación | Actualizar documento de SVE radiaciones | Medico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: FEB 6
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 60 | Entrega de Dosímetros | MPT | Solicitud de estudiantes para entrega de dosímetros, evidencia escrito y soportes | Entrega de Dosimetros , dejando evidencia por escrito | Medico SST | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: FEB 6; MARZO 10; ABRIL 14; MAYO 18; JUNIO 22; JULIO 26; AGOSTO 30; SEPTIEMBRE 34; OCTUBRE 38; NOVIEMBRE 42; DICIEMBRE 46
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 61 | Análisis de resultados de dosimetría mensual | MPT | Revisión y cruce de bases de datos mensual y estadísticas | Realizar verificacion de resultados mensuales de dosimetria | Medico | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: FEB 7; MARZO 11; ABRIL 15; MAYO 19; JUNIO 23; JULIO 27; AGOSTO 31; SEPTIEMBRE 35; OCTUBRE 39; NOVIEMBRE 43; DICIEMBRE 47
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| A | 62 | Socialización de los resultados | MPT | Reunión con el Cr. Sanabria y facultad de medicina para socialización de casos por sobreexposición o casos especiales | Socializacion mensual de resultados de dosimetria | Medico SST | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: FEB 7; JUNIO 22; SEPTIEMBRE 34; NOVIEMBRE 43
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| A | 63 | Ajustes al sistema según los resultados | MPT | Actualización y/o modificaciones a las que haya lugar, según resultados | Actualización y/o modificaciones a las que haya lugar, según resultados | Medico SST | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: JUNIO 23
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| P | 64 | Revisión del Documento del Programa de voz | MPT | Aprobación del documento por parte del Cr. Sanabria, para su posterior ejecución e implementación | Ajustes al documento del Progarama de Voz con Visto bueno del Coronel Sanabria. | Medico SST Enfermera | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: MARZO 9
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 65 | Ejecución de actividad " Escucha tu voz" Karaoke evaluación del Índice de incapacidad vocal. Tamizaje | MPT | Solicitud de apoyo a la ARL Colmena, para los recursos necesarios para la actividad de Karaoke que se dirigirá a la población Docente | Ejecucion de Karaoke y tamizaje | Medico SST - Enfermera | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: MARZO 11
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 66 | Análisis de resultados de tamizaje vocal | MPT | Solicitud de recurso a la ARL (fonoaudiología) como recurso para el análisis de resultados de índice vocal | Analisis de Resultados tamizaje vocal | Medico SST - Enfermera | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ABRIL 16
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 67 | Ejecución de actividad Taller de Gimnasia Respiratoria " Ejercita tu voz" Tamizaje | MPT | Solicitud de recurso a la ARL (fonoaudiología) como recurso para la ejecución | Ejecucion de gimnasia respiratoria - tamizaje | Medico SST - Enfermera | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ABRIL 16
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 68 | Análisis de resultados de tamizaje vocal | MPT | Solicitud de recurso a la ARL (fonoaudiología) como recurso para el análisis de resultados de gimnasia respiratoria o uso de la voz | Analisis y calsificacion de resultados | Medico SST - Enfermera | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: MAYO 19; DICIEMBRE 48
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| P | 69 | Revisión el Documento Programa visual | MPT | Aprobación de la directiva por parte del Cr. Sanabria, para su posterior ejecución e implementación | Ajustes al documento del Progarama Visual con Visto bueno del Coronel Sanabria. | Medico SST | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 3
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 70 | Ejecución de Actividad " Ojo con tu ojo" Juegos Visuales - Mentales | MPT | Solicitud de apoyo a la ARL Colmena, para los recursos necesarios para la actividad de tamizaje visual que se dirigirá a la población Docente | Ejecucion de actividad ojo con tu ojo- tamizaje | Medico SST - Enfermera | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: MAYO 19; SEPTIEMBRE 35
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 71 | Análisis de resultados de tamizaje visual | MPT | Solicitud de recurso a la ARL (optómetra) como recurso para el análisis de resultados de visiometria | Analisis y clasificacion de resultados | Medico SST - Enfermera | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: JULIO 26; OCTUBRE 38
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| P | 72 | Revisión documental Programa auditivo | MPT | Aprobación del documento por parte del Cr. Sanabria, para su posterior ejecución e implementación | Ajustes al documento del Progarama auditivo con Visto bueno del Coronel Sanabria. | Medico SST | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: FEB 6; SEPTIEMBRE 34
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 73 | Tamizaje Auditivo - actividad "Escuchame sin Ruido" | MPT | Solicitud de apoyo a la ARL Colmena, para los recursos necesarios para la actividad de Karaoke que se dirigirá a la población Docente | Ejecucion actividad Escuchame sin ruido- tamizaje | Medico SST - Enfermera | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: AGOSTO 30; OCTUBRE 37
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 74 | Análisis de resultados de tamizaje auditivo | MPT | Solicitud de recurso a la ARL (fonoaudiología) como recurso para el análisis de resultados de índice auditivo | Analisis y clasificacion de resultados | Medico SST - Enfermera | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: SEPTIEMBRE 33
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| P | 75 | Revisión documental del Programa Cardiovascular | MPT | Aprobación del documento por parte del Cr. Sanabria, para su posterior ejecución e implementación | Ajustes al documento del Progarama cardiovascular con Visto bueno del Coronel Sanabria. | Medico SST | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 2
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 76 | Tamizaje Cardiovascular - cardiorumba | MPT | Solicitud de apoyo a la ARL Colmena, para los recursos necesarios para la actividad de Rumboterapia que se dirigirá a los trabajadores | Ejecucion de actividad cardiorumba | Medico SST - Enfermera | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: MARZO 12; SEPTIEMBRE 35
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 77 | Análisis de resultados de tamizaje cardiovascular | MPT | Verificación documental | Analisis y clasificacion de resultados | Medico SST - Enfermera | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ABRIL 15
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 78 | Recepción de informe diagnostico aplicación de batería riesgo psicosocial 2017 | MPT | A través de Proveedor | Revision y Analisis de Informe | Proveedor Psicóloga Ocupacional | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: MAYO 20; OCTUBRE 39
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 79 | Análisis de diagnostico de condiciones según batería psicosocial | MPT | A través de Proveedor | Revision y Analisis de Informe | Proveedor Psicóloga Ocupacional | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: MAYO 20; NOVIEMBRE 43
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 80 | Seguimiento y ejecución de plan de acción DX de Batería Psicosocial | MPT | A través de Proveedor | Verificar seguimiento y ejecucion del plan de accion | Proveedor Psicóloga Ocupacional | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: MAYO 20
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| V | 81 | Actualización de matriz de peligros según DX de Batería Psicosocial | MPT | A través de Proveedor | Verificar actualizacion de la Matriz | Asesora APP Colmena | P | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: MAYO 20; SEPTIEMBRE 36; DICIEMBRE 48
[8 empty] | P | [48 empty] | 0
| V | 82 | Difusión de los resultados diagnósticos Baterías y Planes de Intervención por áreas | MPT | A través de Proveedor | Socializacion de Resultados a las difrentes areas intervenidas | Proveedor Psicóloga Ocupacional | E | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: MAYO 20; OCTUBRE 39; DICIEMBRE 48
[8 empty] | P | [48 empty] | 0
| V | 83 | Actividades de prevención de consumo alcohol, drogas y tabaquismo -boletines informativos | MPT | A través de Proveedor | Realizacion de boletines mensuales para difundirlos via web | Medico SST - Enfermera | E | [48 empty] | 0 | N.A. | bar: ENE 2; FEB 6; MARZO 10; ABRIL 14; MAYO 18; JUNIO 22; JULIO 26; AGOSTO 30; SEPTIEMBRE 34; OCTUBRE 38; NOVIEMBRE 42; DICIEMBRE 46
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
GESTIÓN DEL RIESGO, EMERGENCIAS Y DESASTRES | A | 1 | Convenios plan de ayuda mutua | GRED | Metodología: A través de reuniones con partes interesadas |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 2 | 0% | 0% | bar: FEB 7 to FEB 8
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 2 | Ejecución reuniones plan de ayuda mutua | GRED | Metodología: A través de reuniones con partes interesadas |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 4 | 0% | bar: MARZO 12; JUNIO 23; SEPTIEMBRE 36; DICIEMBRE 46
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| A | 3 | Seguimiento plan de acción . Análisis de vulnerabilidad | GRED | Metodología: Ejecución atreves de ARL y CORREDOR de seguros |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: FEB 8
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 4 | Capacitación emergencias viales | GRED | Metodología: Capacitación oral |  | Coord. SST (Apoyo asesor Emerge.) | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: ABRIL 13; OCTUBRE 37
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 5 | Capacitación emergencias seguridad en laboratorios | GRED | Metodología: Capacitación oral |  | Coord. SST (Apoyo asesor Emerge.) | P | [48 empty] | 3 | 0% | bar: MARZO 9; JULIO 25; DICIEMBRE 45
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 6 | Campaña en procedimientos operativos normalizados comunidad neogranadina | GRED | Metodología: Actividad lúdica con recurso ARL COLMENAy CORREDOR |  | Coord. SST (Apoyo asesor Emerge.) | P | [48 empty] | 4 | 0% | bar: ABRIL 14 to ABRIL 15; AGOSTO 29 to AGOSTO 30
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 7 | Conformación de Brigada de emergencia | GRED | Metodología : Integrado UMNG y ARL |  | Coord. SST (Apoyo asesor Emerge.) | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: MARZO 9
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 8 | Entrenamiento Brigada de emergencia | GRED | Metodología : Integrado UMNG y ARL |  | Coord. SST (Apoyo asesor Emerge.) | P | bar: ENE 2; FEB 7; MARZO 11; ABRIL 15; MAYO 19; JUNIO 23; JULIO 27; AGOSTO 31; SEPTIEMBRE 35; OCTUBRE 39; NOVIEMBRE 43
E | bar: ENE 2
| V | 9 | Valoración de condiciones físicas para Brigadistas | GRED | Metodología : A traves de Medicina Preventiva |  | Coord. SST (Apoyo asesor biomecánico) | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: ABRIL 14
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 10 | Actualización del Inventario de sistemas de emergencias y equipos. | GRED | Metodología : de personal brigadista y coordinador SST |  | Coord. SST (Apoyo asesor Emerge.) | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: ABRIL 16; OCTUBRE 39
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 11 | Inspección: Extintores y Gabinetes Contra Incendios | GRED | Metodología : de personal brigadista y coordinador SST |  | Coord. SST (Apoyo asesor Emerge.) | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: MARZO 9; SEPTIEMBRE 34
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 12 | Inspección: Botiquín de primeros auxilios | GRED | Metodología : de personal brigadista y coordinador SST |  | Coord. SST (Apoyo asesor Emerge.) | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: MARZO 12; SEPTIEMBRE 36
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 13 | Inspección: Camillas | GRED | Metodología : de personal brigadista y coordinador SST |  | Coord. SST (Apoyo asesor Emerge.) | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: MARZO 12; SEPTIEMBRE 36
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 14 | Pruebas sistema hidráulico contraincendios | GRED | Metodología : de PROVEEDOR con certificación CPI |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: JUNIO 22
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 15 | Mantenimiento y recarga de extintores | GRED | Metodología : de PROVEEDOR |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: AGOSTO 29
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 16 | Simulacro de Emergencias | GRED | Metodología : Según coordinación SST |  | Coord. SST | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: ABRIL 15; SEPTIEMBRE 36
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
| H | 17 | Entrega de informes y resultados simulacro anual | GRED | Metodología : Según coordinación SST |  | Coord. SST (Apoyo asesor Emerge.) | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: ABRIL 16; OCTUBRE 37
[8 empty] | E | [48 empty] | 0
1 | [8 empty] | 14 | 25 | 26 | 35 | 25 | 28 | 29 | 40 | 29 | 26 | 32 | 46 | 24 | 31 | 31 | 41 | 30 | 29 | 33 | 42 | 22 | 31 | 31 | 39 | 24 | 25 | 28 | 33 | 25 | 25 | 28 | 35 | 26 | 29 | 33 | 45 | 28 | 27 | 30 | 31 | 22 | 23 | 31 | 34 | 23 | 24 | 25 | 28 | 1421
[9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Note on AY5: Jonathan Alexander Celeno Duran: Actualizar con la nueva resolución.
Note on Y343: Edinson Cortes Cabezas: 2 simulacros en Campus y calle 100 uno dia y otro en la noche 1 Facultad de medicina durante el dia.
Note on AT343: Edinson Cortes Cabezas: 2 simulacros en Campus y calle 100 uno dia y otro en la noche 1 Facultad de medicina durante el dia.

## Hoja1
Resumen Actividades 3 semana de julio
Responsable | Estado
APPs Calle 100 - SP Cortes | Se programa revisión para el 18 de Julio de 2016
COPASST | Verificar fecha de reunión con Carmen Julia Ext 1562
UMNG - SP - Cor. | Verficar Ejecución de Reunión
UMNG Cor. | Con assitencia semanal
APPs Calle 100 - SP Cortes | Se programa revisión para el 18 de Julio de 2016
APPs Sedes | Con ejecución durante el mes, se entrega ultima semana
APPs Sedes - UMNG | Atraves de las herramientas de seguimiento
APPs Calle 100 - SP Cortes | Se programa revisión para el 18 de Julio de 2016
APPs Sedes - UMNG | A contrastistas si se requiere
UMNG
APP Cajica
APPs Sedes - UMNG | Se programa revisión para el 18 de Julio de 2016
UMNG | Verificar IPS para insumo de SG SST
UMNG
UMNG
APP Emer - UMNG | Se programa reunión con brigada 19 de Julio de 2016
APP Emer - UMNG | En preceso de mantenimiento durante el mes de julio
APPs Sedes - UMNG
APPs Sedes - UMNG
COORDINACIÓN GENERAL DEL SG SST | ASPECTOS | TEMA | RESPONSABLES | MARZO
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Rendición de Cuentas (Revisión Anual por parte de las Directivas) | COORD. SST | Coord. SST |  |  |  | p
| Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas de Actos y Condiciones Inseguras | COORD. SST | Coord. SST |  |  |  | p
| Seguimiento verificación documental y operacional de Control de contratistas y proveedores | COORD. SST | Coord. SST | p | p | p | p
| Revisión y Actualización Anual del Manual del SG-SST | COORD. SST | Coord. SST |  |  |  | p
| Reuniones mensuales del COPASST | COORD. SST | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  |  |  | P
| Ejecución Comités HSE de obras de Contratistas | COORD. SST | Coord. SST |  |  |  | p
| Revisión y seguimiento del presupuesto SST&A | COORD. SST | Coord. SST | p
| Evaluación Anual de Responsabilidades y Rendición de cuentas en SST&A | COORD. SST | Coord. SST |  |  |  | p
| Gestión Administrativa (Plan de Gestión Conjunto) | COORD. SST | CORREDOR | P
| Asesoría dando alcance a los requerimientos dentro del Sistema General de Riesgos Laborales. Generación Plan de Intervención | COORD. SST | ARL COLMENA | P
| Actualización Anual de Matriz de Peligros o cada vez que ocurra AT | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  |  | P
| Seguimiento de Plan de acción de hallazgos generados 2015 y 2016 | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  |  | P
| Ejecución de charlas de 5 minutos | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  | P |  | P
| Evaluar la eficacia de las Capacitaciones | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  |  |  | P
| Entrega de Dotación y EPP | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | P | P | P
| Divulgación continua de temas en HSI a través de los diferentes medios de consulta: Pagina WEB, Carteleras, pantallas informativas, Boletín INFO, etc. | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  |  |  | P
| Seguimiento y ejecución de Programas de gestión para la prevención de AT (Quimico, Mecanico, Operativo y Alturas) | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  |  |  | P
| Inspección de SST&A | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  |  | P
| Inpescción riesgo Electrico (Rack, subestaciones, condensadores etc) | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | P | P | P
| Seguimiento permisos de trabajo y AST | HSI | Coord. Trabajo en alturas |  |  |  | P
| Calibración de Equipos SST | HSI | Coord. SST | P | P | P | P
| Reporte legalización e Investigación de Accidentes e incidentes (una vez ocurra) | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | P | P | P
| Generar Boletín de Lecciones Aprendidas (cada vez que ocurra AT o IT ) | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | P | P | P
| Actualización de matriz de peligros según DX de Batería Psicosocial | MPT | (Apoyo APP Psicosocial ARL) |  |  | p | p
| Analisis EMO para ingreso a SVE Biomecanico | MPT | Medico SST (Apoyo APP Biomecanico) |  |  | P | P
| Valoración Osteomuscular a EMO peridicos | MPT | Medico SST (Apoyo APP Biomecanico) | P | P | P | P
| IPT a EMO peridicos | MPT | Medico SST (Apoyo APP Biomecanico) | P | P | P | P
| Ejecución Programa de Pausas activas | MPT | Medico SST (Apoyo APP Biomecanico) |  |  |  | P
| Entrega de Dosimetros | MPT | COORD SST | P
| PTE SVE CARDIOVASCUOLAR | MPT | Medico SST |  |  |  | p
| PTE SVE RADIACIONES IONIZANTES | MPT | Medico SST |  |  |  | P
| Revisar, actualizar, elaborar Planos de evacuación | GRED | Coord. SST (Apoyo asesor Emerge.) | p | p | p
| Conformación y Entrenamiento Brigada de emergencia | GRED | Coord. SST (Apoyo asesor Emerge.) |  | p
COORDINACIÓN GENERAL DEL SG SST | ASPECTOS | TEMA | RESPONSABLES | ABRIL
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas de Actos y Condiciones Inseguras | COORD. SST | Coord. SST |  |  |  | p
| Seguimiento verificación documental y operacional de Control de contratistas y proveedores | COORD. SST | Coord. SST | p | p | p | p
| Auditorías a Contratistas y Proveedores críticos del SG-SST&A | COORD. SST | Coord. SST | p | p
| Reuniones mensuales del COPASST | COORD. SST | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  |  |  | P
| Ejecución Comités HSE de obras de Contratistas | COORD. SST | Coord. SST |  |  |  | p
| Control de documentos y registros del SG-SST&A | COORD. SST | Coord. SST |  | p
| Actualización Anual de Matriz de Peligros o cada vez que ocurra AT | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  |  | P
| Ejecución de charlas de 5 minutos | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  | P |  | P
| Evaluar la eficacia de las Capacitaciones | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  |  |  | P
| Entrega de Dotación y EPP | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | P | P | P
| Divulgación continua de temas en HSI a través de los diferentes medios de consulta: Pagina WEB, Carteleras, pantallas informativas, Boletín INFO, etc. | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  |  |  | P
| Seguimiento y ejecución de Programas de gestión para la prevención de AT (Quimico, Mecanico, Operativo y Alturas) | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  |  |  | P
| Inspección de SST&A | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  |  | P
| Seguimiento permisos de trabajo y AST | HSI | Coord. Trabajo en alturas |  |  |  | P
| Seguimiento plan de accion Mediciones higiénicas (Ruido, Iluminación, Confort termico) | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | P | P | P
| Generar Boletín de Lecciones Aprendidas (cada vez que ocurra AT o IT ) | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | P | P | P
| Ejecución Mesas Laborales | MPT | Medico SST - Medico ARL-Corredor |  | P
| Seguimiento Casos Médicos por ATEL. Reincorporación Laboral, | MPT | Medico SST - Medico ARL-Corredor |  | P
| Verificación Convenios residentes - Rquerimientos SG SST | MPT | COORD SST |  |  | P | P
| Solicitud analisis de puesto de trabajo | MPT | Medico SST (Apoyo APP Biomecanico) |  |  |  | p
| Ejecución Programa de Pausas activas | MPT | Medico SST (Apoyo APP Biomecanico) |  |  |  | P
| Entrega de Dosimetros | MPT | COORD SST | P
| Revisar y Actualizar el Plan de Emergencias junto al Análisis de Vulnerabilidad | GRED | Coord. SST (Apoyo asesor Emerge.) | p | p | p | p
| Entrega de informes y resultados simulacro anual | GRED | Coord. SST (Apoyo asesor Emerge.) |  |  |  | p
Note on B32: Seleccione el Hipervínculo que lo llevara a la Ubicación dentro del SG en Google Drive.
Note on C32: Seleccione el Hipervínculo que lo llevara a la Ubicación dentro del SG en Google Drive.
Note on B103: Seleccione el Hipervínculo que lo llevara a la Ubicación dentro del SG en Google Drive.
Note on C103: Seleccione el Hipervínculo que lo llevara a la Ubicación dentro del SG en Google Drive.

## Hoja2
| ASPECTOS | TEMA | RESPONSABLES | EST | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MARZO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | Elaboración y Aprobación del Profesiograma | MPT | Medico SST | P | bar: ENE 1
E
| Actualización de procedimiento Evaluaciones Medicas Ocupacionales | MPT | Medico SST | P | bar: ENE 2 to ENE 3
E
| Verificación y actualización Documental de Sistemas de vigilancia epidemiologica | MPT | Medico SST | P | bar: ENE 1 to FEB 8
E
| Analisis EMO para ingreso a SVE Biomecanico | MPT | Medico SST (Apoyo APP Biomecanico) | P | bar: MARZO 11 to MARZO 12
E
| Valoración Osteomuscular a EMO peridicos | MPT | Medico SST (Apoyo APP Biomecanico) | P | bar: FEB 5 to MARZO 12
E
| IPT a EMO peridicos | MPT | Medico SST (Apoyo APP Biomecanico) | P | bar: FEB 5 to MARZO 12
E
| Ejecución Programa de Pausas activas | MPT | Medico SST (Apoyo APP Biomecanico) | P | bar: ENE 4; FEB 8; MARZO 12
E
| Seguimiento a los accidentes de trabajo con exposición a agentes biológicos de acuerdo a protocolo de manejo | MPT | Medico SST (Apoyo APP Biologico ) | P | bar: ENE 3 to ENE 4
E
| PTE SVE CARDIOVASCUOLAR | MPT | Medico SST | P | bar: MARZO 12
E
| PTE SVE RADIACIONES IONIZANTES | MPT | Medico SST | P | bar: MARZO 12
E
Note on B1: Seleccione el Hipervínculo que lo llevara a la Ubicación dentro del SG en Google Drive.
Note on C1: Seleccione el Hipervínculo que lo llevara a la Ubicación dentro del SG en Google Drive.

## Gráficos (hidden)
Item | %
COPASO | 100
Seg. Social | 100
EPP | 100
MEDEVAC | 100
Señalización | 100
Riesgos/controles | 100
Seg. Social Contratista | 100
Orden y aseo | 100
Plan víal | 100
Almacenamiento | 100
PYP | 100
Estilo de vida saludable | 100
Inducción | 100
Charla diaria | 100
Residuos | 100
Charlas ambientales | 100
Captación | 100
Locativas | 100
Botiquín | 100
Maquinaria | 100
Extintores | 100
Gerencial | 100
E.P.P. | 100
Trabajo alturas | 100
Herramientas | 100
Orden y aseo | 100