## Matriz de riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
RIESGO | [14 empty] | CONTROLES | [5 empty] | RIESGO RESIDUAL |  | PLANES DE TRATAMIENTO
ID | Código | Fecha identificación | Nombre | Descripción | Categoría | Responsable | Sedes | Procesos | Activos de seguridad de la información | Causas | Efectos | Probabilidad | Impacto | Riesgo inherente | ID | Código | Nombre | Tipo de control | Control del anexo A | Calificación del control | Riesgo residual | Aceptación | Avance
486 |  | 2018-01-31 | Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad | El riesgo afecta al objetivo estratégico No. 1. Posicionar nacional e internacionalmente a la Universidad Militar Nueva Granada | - . (Estratégico) | VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Investigación - Coordinación de Egresados - Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas - Innovación y Emprendimiento - Gestión Académica F. de Ingeniería Campus - Gestión Académica F. de Derecho Campus - Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud - Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Campus - Internacionalización - Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Bogotá - Gestión Académica F. de Educación y Humanidades - Gestión Académica - Gestión Académica F. de Estudios a Distancia - Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Bogotá - Gestión Académica F. de Derecho Bogotá - Gestión Académica F. de Ingeniería Bogotá - Comunicaciones Estratégicas - Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Campus |  | - Proceso Internacionalización: Inadecuada gestión de proyectos conjuntos o establecimiento de redes internacionales por parte de los investigadores de la Universidad (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Comunicaciones Estratégicas: Comunicación inadecuada entre la Vicerrectoría, Facultades y la división de comunicaciones. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Comunicaciones Estratégicas: Información errada e inoportunada para la gestión adelantada por la Universidad en materia de comunicacion. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Innovación y Emprendimiento: Redes de conocimiento débiles. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Comunicaciones Estratégicas: No generar contenidos pertinentes para promover, visibilizar y posicionar los objetivos institucionales (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Comunicaciones Estratégicas: Desconocimiento general por parte de los grupos de interés de los canales de comunicación o incumplimiento de los canales establecidos. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Investigación: Falta de generación de objetivos comunes, diagnóstico y potencialización de las fortalezas en investigación (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión Académica : Falencias en el diseño y la ejecución de la política de multilingüismo (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión Académica: Falta de compromiso y/o trabajo de las Unidades academicas para el desarrollo de estrategias que permitan la internacionalización del curriculo (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión Académica : Desconocimiento de las necesidades del contexto en referencia con los proyectos dirigidos a la comunidad. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Comunicaciones Estratégicas: No se encuentran definidas e implementadas las estrategias de mercadeo y comunicación institucional. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Innovación y Emprendimiento: Bajo porcentaje de transferencia tecnológica (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Internacionalización: Deficiencia en los lineamientos de movilidad de estudiantes y docentes (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Internacionalización: Falta de pertinencia en la propuesta y ejecución de eventos de carácter internacional (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Internacionalización: Incumplimiento de las metas propuestas en el plan de internacionalización (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Investigación: Desconocimiento de los estándares actuales a nivel nacional e internacional de los procesos de publicación para difusión de los resultados de proyectos de investigación (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Coordinación de Egresados: Desconocimiento por parte de la Universidad de los egresados que han recibido distinciones o reconocimientos a nivel nacional e internacional. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Coordinación de Egresados: No existe seguimiento a los estudiantes en proceso de grado. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Investigación: Publicación de resultados de investigación en medios(escritos o digitales) de poco impacto que no cumplen con condiciones de existencia y calidad . (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Gestión Académica: Aumento en las cifras de deserción en los programas, superior a las metas de retención proyectadas - Proceso Gestión Académica: Bajos indices de inscripción y matrículas al interior de los programas, que supongan la no apertura de los mismos - Proceso Coordinación de Egresados: Perdida de los vinculos de los egresados con la Universidad. - Proceso Coordinación de Egresados: Bajo indice de empleabilidad - Proceso Coordinación de Egresados: Desconocimiento de las actividades desarrolladas por la Universidad - Proceso Investigación: Perdida de la competetividad en el sector educativo e investigativo - Proceso Gestión Académica: Oferta de programas y proyectos dirigidos a la comunidad que no responden a las necesidades del sector real - Proceso Internacionalización: Bajos indices de cumplimiento de movilidad para estudiantes y docentes. - Proceso Investigación: No generación del impacto deseado en investigación a nivel nacional e internacional - Proceso Comunicaciones Estratégicas: Retrasos en el cumplimiento de metas y objetivos trazados por la Universidad en relación con las inscripciones asociadas a los programas - Proceso Comunicaciones Estratégicas: Quejas y reclamos por parte de la comunidad, atendiendo a los malos mecanismos de comunicación establecidos. - Proceso Innovación y Emprendimiento: Universidades, Centros e Instituciones tecnológicas desinteresados en los desarrollos realizados por la Universidad - Proceso Innovación y Emprendimiento: Baja participación de docentes e investigadores en los proyectos de innovación y emprendemiento realziados por la Universidad. - Proceso Internacionalización: Baja probabilidad de la Universidad de participar en eventos académicos debido al poco reconocimiento - Proceso Comunicaciones Estratégicas: Mala imagen institucional, por desarticulación de la información. - Proceso Internacionalización: Baja probabilidad de la Universidad de participar en eventos académicos debido al poco reconocimiento | Improbable | Moderado | 6 | 541 |  | Definir la estrategia para la administración del contenido de la pagina web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes | Preventivo | N/A | 100 | 1 | En aceptación
[15 empty] | 542 |  | Informe de la Implementacion, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 543 |  | Definir y hacer revisión a los mecanismos de comunicación institucionales pertinentes de acuerdo a cada grupo de interés | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 545 |  | Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 546 |  | Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 547 |  | Establecimiento y revisión de la política de multilingüismo | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 548 |  | Establecimiento y validación de las estrategias derivadas de la política de multilingüismo | Correctivo | N/A | 100
[15 empty] | 549 |  | Relación de trabajos de grado investigación en posgrados de la Facultad de Medicina | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 550 |  | Movilidad internacional visto desde la Facultad de Medicina | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 556 |  | Procesos de autoevaluación institucionales en relación con la evaluación de los programas, a la luz de las revisiones curriculares a nivel nacional e internacional. | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 557 |  | Desarrollo de un estudio de mercado que permita conocer las necesidades de los grupos de interés, en relación con los proyectos de proyección social que son ofrecidos por as Facultades a la comunidad | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 558 |  | Diseño de un plan estratégico junto con un cronograma que permita realizar el adecuado seguimiento a los egresados | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 560 |  | Asesoría y capacitación en reconocimiento y uso de herramientas para publicación con visibilidad | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 561 |  | Seguimiento editorial en pospublicación | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 562 |  | Diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientará su actividad en I+D+I | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 563 |  | Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes con mayor potencial de transferencia. | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 564 |  | Promover la articulación con redes regionales, nacionales e internacionales que promuevan el establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UMNG. | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 619 |  | Cantidad de estudiantes participantes en el programa de rotaciones medicas a nivel internacional | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 620 |  | Charlas de actualización estudiantes Facultad de Medicina | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 622 |  | Realización y participación en eventos | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 623 |  | Establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 637 |  | Validación de la información reportada por los egresados | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 1021 |  | Diseño, revisión y socialización de lineamientos | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 1065 |  | Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 1401 |  | Actividades de multilingüismo y multiculturalidad y midiendo la pertinencia e impacto de los eventos internacionales. | Preventivo | N/A | 100
487 |  | 2018-01-31 | No generar impactos favorables que den respuesta a necesidades de los grupos de interés a través de actividades de educación continua, proyección social y convenios | El riesgo afecta el objetivos estratégico No. 1. Posicionar nacional e internacionalmente a la Universidad Militar Nueva Granada | - . (Estratégico) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Educación Continua - Convenios - Proyección Social |  | - Proceso Educación Continua: Desconocimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, en relación con los procesos de educación contínua. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Convenios: Formalización de convenios que despues de firmados no sean ejecutados (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Educación Continua: Falta de promoción y mercadeo en la oferta de educación continua. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Proyección social: Desconocimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, en relación con la proyección social. (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Convenios: Desgaste administrativo y de recursos. - Proceso Educación Continua: Disminución de la cobertura académica en educación continua - Proceso Proyección social: Desarrollar actividades que no impacten a los grupos de interés - Proceso Educación Continua: Disminución en los ingresos para la UMNG | Improbable | Moderado | 6 | 741 |  | Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector defensa. | Preventivo | N/A | 100 | 1 | En aceptación
[15 empty] | 761 |  | Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 762 |  | Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 901 |  | Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés | Preventivo | N/A | 100
488 |  | 2018-01-31 | Inexistencia de cooperación interinstitucional para el posconflicto | Este riesgo afecta directamente al objetivo No. 2. Relacionado con el fortalecimiento de a interacción con el sector defensa. | - . (Estratégico) | VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas - Gestión Académica F. de Ingeniería Campus - Gestión Académica F. de Derecho Campus - Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Campus - Internacionalización - Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Bogotá - Gestión Académica F. de Educación y Humanidades - Gestión Académica - Gestión Académica F. de Estudios a Distancia - Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Bogotá - Gestión Académica F. de Derecho Bogotá - Gestión Académica F. de Ingeniería Bogotá - Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Campus |  | - Proceso Gestión académica - Facultad de Relaciones Internacionales: No se ecuentran definidas las iniciativas para la cooperación interinstitucional para el posconflicto (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Gestión Académica: Ofertar servicios que no contribuyen al desarrollo comunitario del sector Defensa - Proceso Gestión académica - Facultad de Relaciones Internacionales: No atender compromisos de la Universidad relacionados con el apoyo y fortalecimiento del Sector Defensa | Raro | Moderado | 3 | 631 |  | Diseñar programas y estrategias de capacitación | Preventivo | N/A | 100 | 1 | En aceptación
[15 empty] | 633 |  | Desarrollo de proyectos de investigación | Preventivo | N/A
[15 empty] | 634 |  | Seguimiento a la Catedrá Institucional : Democracia, Convivencia y paz | Preventivo | N/A
[15 empty] | 1261 |  | Fortalecer las líneas de investigación sobre la cultura y el pensamiento latinoamericano | Preventivo | N/A | 100
489 |  | 2018-01-31 | Inadecuada gestión de contenidos y recursos pedagógicos | Afecta el cumplimiento del objetivo No. 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad. | - . (Operativo) - . (Estratégico) | VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas - Gestión Académica F. de Ingeniería Campus - Gestión Académica F. de Derecho Campus - Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud - Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Campus - Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Bogotá - Gestión Académica F. de Educación y Humanidades - Gestión Académica - Gestión Académica F. de Estudios a Distancia - Gestión Estratégica TIC - Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Bogotá - Gestión Académica F. de Derecho Bogotá - Gestión Académica F. de Ingeniería Bogotá - Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Campus |  | - Proceso Gestión Académica. Facultad de Estudios a Distancia: Inadeacuadas plataformas para la elaboración de contenidos virtuales que soporten el desarrollo académico de los programas. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Oficina Asesora de las TIC: Desconocimiento del manejo de las plataformas TIC para la Educación (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Oficina Asesora de las TIC: No se motiva e incrementa la participación activa y la reflexión de los estudiantes a través de las diversas herramientas de aprendizaje colaborativo y las redes sociales - Proceso Gestión Académica: No utilización de las herramientas pedagógicas con las que cuenta la institución - Proceso Gestión Académica: Como institución no se esta contribuyendo al aprendizaje significativo a través de las TIC - Proceso Gestión Académica. Facultad de Estudios a Distancia: Aumento de la brecha digital | Posible | Menor | 6 | 635 |  | Creación, fortalecimiento de Aulas virtuales de aprendizaje | Preventivo | N/A | 100 | 1 | En aceptación | 0%
[15 empty] | 636 |  | Porcentaje de utilización de las aulas virtuales de aprendizaje | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 638 |  | Realizar capacitaciones | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 821 |  | Integración y desarrollo de medios multimediales | Preventivo | N/A | 100
490 |  | 2018-01-31 | Inadeacuada infraestructura tecnológica y prestación de los servicios de las TIC | Afecta el cumplimiento del objetivo estratégico No. 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad. | - . (Operativo) - . (Estratégico) - . (Seguridad de la Información) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 16-N-OFICINA ASESORA DE LAS TIC | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Gestión Estratégica TIC |  | - Proceso Gestión estratégica TIC: Uso inapropiado de los servicios informáticos (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión estratégica TIC: Fallas en software, hardware y/o comunicaciones (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión estratégica TIC: No realizar protocolos de seguridad de la información (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión estratégica TIC: Infraestrucutra tecnológica obsoleta (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Gestión estratégica TIC: Perdida de oportunidad para la generación y aprovechamiento de nuevas tecnologías del conocimiento - Proceso Gestión estratégica TIC: Perdida o alteración de información, hardware o software - Proceso Gestión estratégica TIC: Indisponibilidad de los servicios informáticos que ofrece la institución | Posible | Moderado | 9 | 640 |  | Creación de Acuerdos de servicios | Preventivo | N/A | 100 | 1 | Sí
[15 empty] | 641 |  | Seguimiento sobre la Politica de Seguridad | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 642 |  | Documentar y validar los requerimientos de todas las áreas con las que cuenta la UMNG | Preventivo | N/A | 100
491 |  | 2018-01-31 | Formulación de proyectos de inversión, que no responden al plan de Desarrollo Institucional | Afecta el cumplimiento del objetivo estratégico No. 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad. | - . (Estratégico) | JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Direccionamiento Estratégico |  | - Proceso Direccionamiento Estratégico: Desconocimiento por parte de los funcionarios y docentes en relación con el direccionamiento estratégico institucional, de tal manera que se formulen proyectos acorde con las necesidades institucionales. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Direccionamiento Estratégico: Inexistencia de lineamientos para la propuesta de actividades que promuevan la formulación de proyectos institucionales pertinentes (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Direccionamiento Estratégico: Falta de controles o evaluaciones por parte de un cuerpo colegiado (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Direccionamiento Estratégico: Falta de reglamentación, procesos o formatos que permitan documentar los proyectos en el banco de inversión (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Direccionamiento Estratégico: Desarticulación con el direccionamiento estratégico de la UMNG - Proceso Direccionamiento Estratégico: Llevar a una crisis financiera por efecto el mal uso de los recursos institucionales. - Proceso Direccionamiento Estratégico: Detrimento patrimonial por efecto de inversiones mal direccionadas. - Proceso Direccionamiento Estratégico: No cumplir con los objetivos institucionales. | Raro | Moderado | 3 | 643 |  | Actualización y adecuación de la ficha de banco de proyectos | Preventivo | N/A | 100 | 1 | Sí
[15 empty] | 781 |  | Verificación de proceso y validación frente a la información diligenciada en la ficha el banco de proyectos | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 1461 |  | Revisión periodica que se realizan desde la Oficina Asesora de Direccionamiento estratégico, para la aprobación y seguimiento del presupuesto para cada vigencia | Preventivo | N/A | 100
492 |  | 2018-01-31 | Falta de actualización de los lineamientos, parámetros, políticas y regulaciones institucionales en torno a la disposición de ingresos y gastos | Afecta el cumplimiento del objetivo estratégico No. 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicio | - . (Estratégico) | JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Planeación Presupuestal |  | - Proceso Planeación presupuestal: Desconocimiento de los antecedentes institucionales de acuerdo a la formulación de líneas estratégicas que permitan mejorar la gestión. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Planeación presupuestal: No tener control sobre las líneas bases de vigencias anteriores para asignar los recursos. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Planeación presupuestal: No contar con el conocimiento para el desempeño del cargo (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Planeación presupuestal: Falta de ética de los funcionarios que participan en el proceso (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Planeación presupuestal: Desconocimiento del contexto para la generación de proyectos de impacto (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Planeación presupuestal: No llevar procesos de análisis estratégicos para la destinación de recursos. (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Planeación presupuestal: No cumplir con los objetivos propuestos. - Proceso Planeación presupuestal: Realización de actividades que no generan valor dentro de la gestión institucional - Proceso Planeación presupuestal: Deficiente programación de recursos que no garanticen el cumplimiento de los fines institucionales. - Proceso Planeación presupuestal: No atender las necesidades reales de la institución. - Proceso Planeación presupuestal: Destinación de recursos a proyectos inviables, sin algún tipo de utilidad académica, administrativa, investigativa o social, para la UMNG o favorecimiento a terceros. - Proceso Planeación presupuestal: Llevar a la institución a procesos de quiebra o detrimento patrimonial | Improbable | Mayor | 8 | 644 |  | Seguimiento y actualización del Estatuto Presupuestal | Preventivo | N/A | 100 | 2 | Sí
493 |  | 2018-01-31 | Desconocimiento normativo, procedimental y falta de gestión en el proceso de elaboración, seguimiento y evaluación del presupuesto anual de la institución | Afecta el cumplimiento del objetivo estratégico No. 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad. | - . (Estratégico) | JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Planeación Presupuestal |  | - Proceso Planeación presupuestal: Falta de compromiso institucional por parte de todas las dependencias académico-administrativas (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Planeación presupuestal: Mala ejecución presupuestal - Proceso Planeación presupuestal: Falta de ejecución presupuestal - Proceso Planeación presupuestal: Informes errados presentados a la alta dirección - Proceso Planeación presupuestal: Desconocimiento del porcentaje de ejecución real del presupuesto institucional. | Improbable | Moderado | 6 | 645 |  | Capacitaciones para manejo de software | Preventivo | N/A | 100 | 1 | Sí
[15 empty] | 841 |  | Socialización de los criterios presupuestales, emisión de circulares. | Preventivo | N/A | 100
494 |  | 2018-01-31 | Desarticulación del direccionamiento estratégico con el contexto institucional | Afecta el cumplimiento del objetivo estratégico No. 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad. | - . (Estratégico) - . (Plan de Desarrollo) | JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Direccionamiento Estratégico |  | - Proceso Direccionamiento Estratégico: Desconocimiento del contexto institucional. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Direccionamiento Estratégico: Falta de claridad en las políticas y horizonte institucional. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Direccionamiento Estratégico: Falta de un plan de acción que defina estratégias y un plan vigia para la articulación del direccionamiento con el contexto. (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Direccionamiento Estratégico: Generar actividades aisladas que no responden a un proposito institucional - Proceso Direccionamiento Estratégico: Ausencia de control a la adecuada gestión institucional | Improbable | Mayor | 8 | 1162 | 1 | Realizar el análisis del contexto institucional | Preventivo | N/A | 100 | 2 | Sí
495 |  | 2018-01-31 | Vencimiento de términos establecidos en la ley al tramitar los recursos de apelación y otras actuaciones | Afecta el cumplimiento del objetivo estratégico No. 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad. | - . (Operativo) - . (Estratégico) - . (Daño Antijurídico) | JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA JURÍDICA | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico |  | - Proceso: Consultoria, actualización, análisis y desarrollo Jurídicos: No realizar seguimiento a los procesos jurídicos adelantados por la Universidad. (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Consultoria, actualización, análisis y desarrollo Jurídicos: Condena pecuniaria | Improbable | Menor | 4 | 647 |  | Asesoría permanente de la Unidad académica o Adminsitrativa que elabora los actos administrativos | Preventivo | N/A | 100 | 1 | En aceptación
496 |  | 2018-01-31 | Ausencia del seguimiento a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los grupos de interés institucionales | Afecta el cumplimiento del objetivo estratégico No. 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad. | - . (Estratégico) - . (Daño Antijurídico) | JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés |  | - Proceso Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés: Deficiencia en los mecanismos de comunicación establecidos con los grupos de interés. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés: Desconocimiento de los requisitos de los grupos de interés (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés: Falta de pertinencia de la oferta de valor institucional (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés: Inadeacuada identificación de los grupos de interés institucionales (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés: Peticiones, quejas o reclamos en relación con la calidad de los servicios ofertados por la Universidad - Proceso Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés: Incumplimiento de la satisfacción de las necesidades y expectativas de los grupos de interés | Improbable | Moderado | 6 | 648 |  | Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción | Preventivo | N/A | 100 | 1 | Sí
[15 empty] | 649 |  | Validación de los integrantes de los grupos de interés institucionales | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 650 |  | Seguimiento a la información publicada en la página web institucional | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 651 |  | Seguimiento al porcentaje de participación de los grupos de interés | Preventivo | N/A | 100
497 |  | 2018-01-31 | Inadecuada gestión de la información asociada al ciclo de vida de aspirantes, inscritos, admitidos y matriculados | Afecta el cumplimiento del objetivo estratégico No. 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad. | - . (Operativo) - . (Estratégico) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE REGISTRO Y CONTROL | - Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Admisiones y Registro |  | - Proceso Admisiones y Registro: Desconocimiento de los procedimientos asociados al proceso (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Admisiones y Registro: Falta de claridad en la definición de los procedimientos y las actividades adelantadas por la división. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Admisiones y Registro: Información errada suministrada por los estudiantes o aspirantes (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Admisiones y Registro: Desconocimiento de las necesidades y expectativas con las que cuentan los grupos de interés que intervienen en los procesos que maneja la división de Admisiones, Registro y Control Académico . (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Admisiones y Registro: Existe la necesidad de hacer una revisión total de los procedimientos de Admisiones, Registro y Control Académico. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Admisiones y Registro: Falta de un sistema de información robusto que permita adelantar las actividades relacionadas con la división. (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Admisiones y Registro: Información inválida para los procesos que adelanta la Universidad - Proceso Admisiones y Registro: Estudiantes que no pueden graduarse debido a documentos incompletos - Proceso Admisiones y Registro: Disminución en obtención de recursos - Proceso Admisiones y Registro: Retrasos en las entregas de las historias académicas - Proceso Admisiones y Registro: Admisión de perfiles no adecuados | Posible | Mayor | 12 | 652 |  | Diseño de la experiencia de los servicios del proceso de Admisiones, Registro y Control Académico | Preventivo | N/A | 100 | 2 | En aceptación
[15 empty] | 783 |  | Diseño de puntos de contacto de los procesos con los que cuenta la División. | Preventivo | N/A | 100
498 |  | 2018-01-31 | Oferta de programas académicos no pertinentes, que no responden a las necesidades de los grupos de interés, y no están acordes los objetivos institucionales. | Afecta el cumplimiento del objetivo estratégico No. 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad. | - . (Estratégico) | VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas - Gestión Académica F. de Ingeniería Campus - Gestión Académica F. de Derecho Campus - Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Campus - Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Bogotá - Gestión Académica F. de Educación y Humanidades - Gestión Académica - Gestión Académica F. de Estudios a Distancia - Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Bogotá - Gestión Académica F. de Derecho Bogotá - Gestión Académica F. de Ingeniería Bogotá - Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Campus |  | - Proceso Gestión Académica: No realización de los estudios de mercado ni de vigilancia tecnológica para evaluar la pertinencia de los programas ofertados (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión Académica: No diseñar estrategias institucionales para la retención estudiantil (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión Académica: Desconocimiento del contexto institucional (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Gestión Académica: Altos indices de deserción de los estudiantes por falta de seguimiento y de estrategias que fortalezcan su permanencia en la institución - Proceso Gestión Académica: Baja tasa en las matrículas por falta de pertinencia de los programas - Proceso Gestión Académica: Planes de estudio que no se encuentran acordes con las necesidades institucionales | Raro | Mayor | 4 | 653 |  | Diseñar y validar periódicamente estrategias para la retención y la deserción | Preventivo | N/A | 100 | 2 | Sí
[15 empty] | 941 |  | Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica por programa | Preventivo | N/A | 100
499 |  | 2018-01-31 | Incumplir las necesidades y expectativas de la comunidad participante en los programas de Bienestar Institucional | Afecta el cumplimiento del objetivo estratégico No. 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad. | - . (Estratégico) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Bienestar Universitario Bogotá - Bienestar Universitario - Campus Nueva Granada |  | - Proceso Bienestar Universitario: Desconocimiento de las expectativas y necesidades de los grupos de interés (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Bienestar Universitario: Falta de asignación presupuestal para la ejecución de actividades. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Bienestar Universitario: Infraestructura insuficiente (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Bienestar Universitario: Dificultades logísticas al momento de realizar las actividades de bienestar (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Bienestar Universitario: Baja participación por parte de los grupos de interés, en actividades propuestas por la División de Bienestar Universitario. - Proceso Bienestar Universitario: Afectación de los indicadores de medición de bienestar a nivel institucional - Proceso Bienestar Universitario: Estadísticas inexactas | Posible | Moderado | 9 | 655 |  | Evaluación y monitoreo del desempeño de las actividades realizadas por la división | Preventivo | N/A | 100 | 1 | Sí
[15 empty] | 656 |  | Seguimiento a las actividades realizadas por el Consejo de Bienestar Universitario | Preventivo | N/A
[15 empty] | 987 |  | Seguimiento a la plataforma de administración y control de la información | Preventivo | N/A
[15 empty] | 988 |  | Contratación de escenarios alternos para prácticas | Preventivo | N/A
505 |  | 2018-01-31 | Inconsistencias en los tramites de liquidación de prestaciones sociales, vacaciones y cesantías, elaboración y pago de nóminas de personal administrativo | Inconsistencias en los tramites de liquidación de prestaciones sociales, vacaciones y cesantías, elaboración y pago de nóminas de personal administrativo, docentes y trabajadores oficiales, así como la elaboración de resoluciones en lo que respecta a los trámites mencionados | - . (Estratégico) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Gestión del Talento Humano |  | - Proceso Gestión del Talento Humano: Inadecuada gestión en el seguimiento a las auditorias de nómina (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión del Talento Humano: Inexistencia de procedimientos (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión del Talento Humano: Desconocimiento de los procedimientos para la realziación de las actividades (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Gestión del Talento Humano: Detrimento patrimonial debido a la mala ejecución de los recursos - Proceso Gestión del Talento Humano: Condenas pecuniarias o sanciones disciplinarias para la Universidad. | Raro | Mayor | 4 | 658 |  | Validación de los resultados de auditoría de nómina | Preventivo | N/A | 100 | 2 | Sí
507 |  | 2018-01-31 | Desconocimiento por parte del auditor sobre los temas relevantes del proceso a auditar | El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad | - . (Estratégico) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Medición, Análisis y Mejoramiento |  | - Proceso Medición, Análisis y Mejoramiento: Falta de interés por parte de los auditores que participan en el desarrollo de las auditorias. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Medición, Análisis y Mejoramiento: El auditor no planifica la auditoria y no consulta la información del proceso como caracterización , procedimientos e informes de auditoria previos (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Medición, Análisis y Mejoramiento: Auditorias incoherentes, e inconsistentes con respecto a los objetivos previstos - Proceso Medición, Análisis y Mejoramiento: Imposibilidad de generar planes de mejoramiento al interior de los procesos | Improbable | Moderado | 6 | 676 |  | Revisar la planificación de la auditoria elaborada por el equipo auditor, antes de la auditoría | Preventivo | N/A | 100 | 1 | Sí
516 |  | 2018-01-31 | No ejecución y puesta en marcha del programa de capacitación y movilidad | No ejecución y puesta en marcha del programa de capacitación y movilidad con el que cuenta Universidad para apoyar económica y administrativamente a Docentes y funcionarios en la formación para el trabajo y el desarrollo humano, y capacitación formal | - . (Estratégico) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Gestión del Talento Humano |  | - Proceso Gestión del Talento Humano: Dificultades administrativas para la ejecución de los recursos. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión del Talento Humano: Falta de recursos para la puesta en marcha del plan (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión del Talento Humano: Incumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los funcionarios o docentes que se presentan para participar en las convocatorias (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión del Talento Humano: Falta de socialización de la información asociada al proceso de capacitación y movilidad. (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Gestión del Talento Humano: Incumplimiento del plan de capacitación formal para docentes y personal adminsitrativo - Proceso Gestión del Talento Humano: Disminución de recursos asigandos en posteriores vigencias para el fortalecimiento del programa de capacitación formal - Proceso Gestión del Talento Humano: No fortalecimiento de las capacidades del talento humano con el que cuenta la institutción - Proceso Gestión del Talento Humano: Falta de gestión del conocimiento a nivel institucional | Raro | Mayor | 4 | 659 |  | Publicación de Convocatoria vía correo electrónico | Preventivo | N/A | 100 | 2 | Sí
[15 empty] | 785 |  | Actas de comité de personal y de carrera | Preventivo | N/A | 100
517 |  | 2018-01-31 | Inadecuada gestión realizada por la sección evaluación del desempeño laboral | Inadecuada gestión realizada por la sección evaluación del desempeño laboral, en cuanto a recolección, seguimiento, análisis de evaluaciones de desempeño laboral en sus diferentes periodicidades | - . (Estratégico) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Gestión del Talento Humano |  | - Proceso Gestión del Talento Humano: Inexistencia de un sistema de información que facilite la gestión de las evaluaciones de desempeño (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión del Talento Humano: Demoras en la información reportada por las dependencias académico-administrativas a la División de Gestión del Talento Humano (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión del Talento Humano: Desconocimiento de los procedimientos asociados al desempeño del proceso (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Gestión del Talento Humano: Quejas, demandas, derechos de petición - Proceso Gestión del Talento Humano: Información erronea que no correponde con el desempeño de los funcioanrios - Proceso Gestión del Talento Humano: Hallazgos en auditorias | Raro | Mayor | 4 | 661 |  | Informes de Gestión Evaluación del Desempeño | Preventivo | N/A | 100 | 2 | Sí
[15 empty] | 786 |  | Seguimiento a la información reportada para entrega de evaluación del desempeño | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 787 |  | Actas de comité de personal y de carrera relacionadas con evaluación del desempeño | Preventivo | N/A | 100
519 |  | 2018-01-31 | Vinculación inoportuna o no vinculación en el sistema de seguridad social a los funcionarios de la Universidad | Este riesgo apunta al incumplimiento del objetivo No. 2. Mejorar la gestión académica y administrativa | - . (Operativo) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Gestión del Talento Humano |  | - Proceso Gestión del Talento Humano: Desconocimiento del procedimiento (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión del Talento Humano: Desconocimiento de la normatividad aplicable al tema (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión del Talento Humano: Falta de seguimiento a la vinculación de funcionarios que hacen parte de la Universidad (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Gestión del Talento Humano: Retrasos en la gestión adelantada por diferentes procesos al interior de la Universidad. - Proceso Gestión del Talento Humano: Quejas, demandas, derechos de petición, sanciones monetarias | Raro | Moderado | 3 | 663 |  | Validación de los Resultados de Auditoría de Nómina | Preventivo | N/A | 100 | 1 | Sí
520 |  | 2018-01-31 | No propiciar las condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios y docentes | No propiciar las condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios y docentes de la Institución, y su desempeño laboral con la generación de espacios de integración familiar e institucional | - . (Estratégico) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Gestión del Talento Humano |  | - Proceso Gestión del Talento Humano: No planeación y ejecución presupuestal. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión del Talento Humano: Falta de recursos para gestionar el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios y docentes. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión del Talento Humano: Desconocimiento de las necesidades y expectativas de funcionarios y docentes. (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Gestión del Talento Humano: Clima Organizacional desfavorable | Raro | Mayor | 4 | 664 |  | Informe ejecución de presupuesto y encuestas de satisfacción de actividades de bienestar | Preventivo | N/A | 100 | 2 | Sí
521 |  | 2018-01-31 | Inadecuado registro de la información relacionada en las historias laborales de los funcionarios. | Inadecuado registro la información relacionada en las historias laborales de los funcionarios. | - . (Operativo) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Gestión del Talento Humano |  | - Proceso Gestión del Talento Humano: Desconocimiento del procedimiento (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión del Talento Humano: Errores derivados de la plataforma utilizada para la sistematización de la información (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Gestión del Talento Humano: Sanciones a la Unviersidad por parte de entes de control - Proceso Gestión del Talento Humano: Demandas, derechos de petiticón y quejas por parte de los funcionar - Proceso Gestión del Talento Humano: Afectación en la revisón de documentos para el proceso de convocatorias - Proceso Gestión del Talento Humano: Demandas, derechos de petiticón y quejas por parte de los funcionarios - Proceso Gestión del Talento Humano: Inexactitud en la información laboral otorgada por la Universidad a los funcionarios | Raro | Moderado | 3 | 665 |  | Seguimiento a los resultados de auditoria de Gestión Documental | Preventivo | N/A | 100 | 1 | Sí
522 |  | 2018-01-31 | Adjudicación inadecuada | Adjudicar un proceso de selección a un proveedor que no era el adjudicatario o que bien o servicio contratado no cumpla con los requerimientos técnicos o las necesidades específicas de la Universidad. Este riesgo apunta al incumplimiento del objetivo no. 2. mejorar la gestión académica y administrativa. |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Contratación y Adquisiciones |  | - Proceso Contratación y Adquisiciones: Indebida evaluación por parte de los comités evaluadores en el proceso de selección de los proveedores (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Contratación y Adquisiciones: Incumplimiento de los procedimientos establecidos (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Contratación y Adquisiciones: Falta de competencia e idoneidad en la elaboracion de estudios previos que se presentan a la División de Contratación y Adquisiciones (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Contratación y Adquisiciones: Adjudicación inadecuada de contratos - Proceso Contratación y Adquisiciones: Implicaciones legales - Proceso Contratación y Adquisiciones: Materialización del daño antijurídico | Improbable | Catastrófico | 10 | 521 |  | Socialización de pliegos | Preventivo | N/A | 100 | 3 | Sí
[15 empty] | 666 |  | Verificación de las características técnicas | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 667 |  | Socialización y revisión de las evaluaciones | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 668 |  | Visto bueno para trámite de órdenes antes de proceso de autorización y firma | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 669 |  | Recomendacion de aprobación del Comité de contratación | Preventivo | N/A | 100
526 |  | 2018-01-31 | No efectuar trazabilidad a las coberturas de garantías de los bienes | El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad | - . (Operativo) - . (Estratégico) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina | - Gestión Logística Bogotá |  | - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus: Desconocimiento de las garantías que cubren los equipos (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus: Desconocimiento del procedimiento (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus: Inoportuna gestión por parte de las dependencias, en el reintegro de equipos dañados, con el fin de poder gestionar la garantia de los mismos (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus: Detrimento patrimonial - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus: Equipos dañados y no cubrimiento de garantías para que sean arreglados por los contratistas que suministran los bienes | Improbable | Catastrófico | 10 | 670 |  | Consolidar y monitorear las garantías de los equipos | Preventivo | N/A |  | 10 | Sí | 0%
527 |  | 2018-01-31 | Incumplimiento y/o tardanza en el apoyo solicitado por las diferentes dependencias de la UMNG, para la gestión de solicitudes. | El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad | - . (Operativo) - . (Estratégico) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Gestión Logística Bogotá - Gestión Logística - Campus Nueva Granada |  | - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus: Solicitudes fuera de los tiempos establecidos por la división para realizar las solicitudes (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus: Falta de personal administrativo para atender las solicitudes. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus: No contar con los elementos y/o personal necesarios para dar solución a los requerimientos. (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus: Insatisfacción de los usuarios, quejas - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus: Incumplimiento de algunos objetivos estartégico institucionales, teniendo en cuenta la transversalidad del proceso. - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus: Afectación de otros procesos generado por el incumplimiento de los apoyos solicitados. | Posible | Moderado | 9 | 881 |  | Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos | Preventivo | N/A | 100 | 1 | Sí
528 |  | 2018-01-31 | Incumpliento en el diligenciamiento y actualizacion de los mantenimientos de equipos, en el sistema actual. | Incumplimiento en el diligenciamiento y actualizacion de los mantenimientos de equipos, en el sistema actual. | - . (Operativo) - . (Estratégico) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Gestión Logística Bogotá - Gestión Logística - Campus Nueva Granada |  | - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus: Mala planeación de los tiempos (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus: Incumplimiento del cronograma establecido para el mantenimiento de equipos. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus: Falta de control por parte del supervisor de mantenimiento (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus: No efectuar al detalle la inspección al 100 % del área o bien (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus: Falta de oportunidad en el registro de la información en el sistema - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus: Deterioro o daño en los equipos por falta de mantenimiento oportuno - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus: Incumplimiento de los planes de mantenimientos preventivos y correctivos planificados. - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus: Falta de veracidad de la información, que impide el mejoramiento del proceso. | Improbable | Catastrófico | 10 | 986 |  | Validación del cronograma de mantenimiento de los equipos | Preventivo | N/A | 85 | 3 | Sí
529 |  | 2018-01-31 | Afectación del normal desarrollo de las Actividades Académicas-Administrativas | El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad | - . (Operativo) - . (Estratégico) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Administración de Recursos Educativos Bogotá - Administración de Recursos Educativos - Campus Nueva Granada |  | - Proceso Administración de Recursos Educativos: Problemas de infraestructura física debido a que no se cuenta con la cantidad suficiente de aulas para atender la demanda de programas de pregrado y posgrado (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Administración de Recursos Educativos: Falta de disponibilidad de aulas, equipos y medios audiovisuales. (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Administración de Recursos Educativos: Mala imagen institucional, quejas sobre la mala calidad de los servicios ofertados por la Universidad, perdida de credibilidad | Casi seguro | Catastrófico | 25 | 1001 | 1 | Establecimiento de convenios institucionales con entidades del estado | Preventivo | N/A | 100 | 9 | En aceptación
530 |  | 2018-01-31 | Existencia de inapropiados recursos bibliográficos para la consulta e investigación académica y falta de infraestructura en almacenamiento y organización de áreas para investigación | El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad | - . (Operativo) - . (Estratégico) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 16-N-DIVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Administración de Biblioteca y Hemeroteca Bogotá - Administración de Biblioteca y Hemeroteca - Campus Nueva Granada |  | - Proceso Administración de Biblioteca y Hemeroteca: Solicitudes de material bibliográfico inadeacuadas y desactualizadas por parte de de las unidades académicas (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Administración de Biblioteca y Hemeroteca: Apoyo para la adecuación de infraestructura por parte de la alta dirección (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Administración de Biblioteca y Hemeroteca: Infraestructura física inadecuada para el almacenamiento del material bibliografico solicitado para la Universidad, y para el desarrollo de actividades relacionadas con la gestión académica (CRAI) (Origen: ¦ Factor: ) - No hay infraestructura (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Administración de Biblioteca y Hemeroteca: Aumento en los prestamos interbibliotecarios - Proceso Administración de Biblioteca y Hemeroteca: Demandas insatisfechas hacia los usuarios - Proceso Administración de Biblioteca y Hemeroteca: Ausencia de capacidad de almacenamiento e infraestrucutra para gestión de servicios académicos (CRAI) | Casi seguro | Mayor | 20 | 673 |  | Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad | Preventivo | N/A | 100 | 6 | En aceptación | 0%
[15 empty] | 674 |  | Supervisión y control de kárdex | Preventivo | N/A | 100
531 |  | 2018-01-31 | No suplir las necesidades de capacidad instalada, infraestructura, insumos, materiales, reactivos y talento humano, requeridos para la prestación de los servicios. | El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad | - . (Operativo) - . (Estratégico) | VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Apoyo a la Academia |  | - Proceso Apoyo a la Academia: Desconocimiento de las necesidades de las unidades academicas en la planeación de los servicios (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Apoyo a la Academia: Falta de seguimiento a las solicitudes realizadas por las unidades académicas, teniendo en cuenta que algunas de las actividades requieren recursos para el mejoramiento de la infraestructura, insumos o materiales. (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Apoyo a la Academia: Percepción de improvisación y mal servicio por parte de los grupos de interés - Proceso Apoyo a la Academia: Imposibilidad de prestar el servicio por falta de los recursos necesarios | Improbable | Mayor | 8 | 788 |  | Análisis de capacidades y Elaboración de anteproyecto presupuestal | Preventivo | N/A | 100 | 2 | En aceptación
532 |  | 2018-01-31 | Incoherencia entre la planificación del SIG, la planeación estratégica y la planificación de otros sistemas de gestión | El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad | - . (Estratégico) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión |  | - Proceso Planificación y Revisión del SIG: No se planifica el Sistema de Gestión de Calidad teniendo en cuenta el PI, el PEI y el PDI vigentes (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Planificación y Revisión del SIG: No hay alineación ni coherencia con los diferentes sistemas de gestión de la UMNG (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Planificación y Revisión del SIG: Inadecuada planificación, mantenimiento y mejoramiento del SIG - Proceso Planificación y Revisión del SIG: Duplicidad de actividades | Posible | Moderado | 9 | 680 |  | Realizar la alineación entre el SIG y los otros sistemas de gestión de la UMNG | Preventivo | N/A | 100 | 1 | Sí
[15 empty] | 681 |  | Realizar la alineación entre la planeación estratégica y la planificación del SIG de la UMNG | Preventivo | N/A | 100
533 |  | 2018-01-31 | Planificación del sistema Integrado de gestión no socializada, interiorizada y entendida por la comunidad neogranadina | El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad | - . (Estratégico) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión |  | - Proceso Planificación y Revisión del SIG: Mecanismos de socialización y comunicación no adecuados (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Planificación y Revisión del SIG: Falta de socialización al interior de las dependenciias institucionales (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Planificación y Revisión del SIG: No cumplimiento del compromiso de satisfacer necesidades y expectativas de los estudiantes y diferentes grupos de interes - Proceso Planificación y Revisión del SIG: Desconocimiento de la estructura del SIG por la Comunidad Neogranadina | Improbable | Moderado | 6 | 682 |  | Realizar divulgación y medición del entendimiento de la planificación del SIG | Preventivo | N/A | 100 | 1 | Sí
534 |  | 2018-01-31 | Desactualización del sistema Integrado de gestión de la UMNG | El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad | - . (Estratégico) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión |  | - Proceso Planificación y Revisión del SIG: No realizar, ni ejecutar los programas de transición para actualizar el SIG cuando se presenten ajustes a las normas que les aplica (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Planificación y Revisión del SIG: Periódicamente se actualiza la norma ISO 9001 y NTC GP 1000, sin realizar los programas de transición necesarios en el SIG para garantizar su cumplimiento (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Planificación y Revisión del SIG: Inadecuada planificación, mantenimiento y mejoramiento del SIG | Raro | Moderado | 3 | 985 |  | Realizar la actualización del SIG, acorde a la actualización normativa de ICONTEC y otras entidades certificadoras | Preventivo | N/A | 85 | 1 | Sí
536 |  | 2018-01-31 | No analizar, ni tomar las acciones necesarias sobre resultados de la gestión del proceso | El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad | - . (Estratégico) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Medición, Análisis y Mejoramiento |  | - Proceso Medición, Análisis y Mejoramiento: Desconocimiento del proceso (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Medición, Análisis y Mejoramiento: Desinterés por reportar la información relacionada con el proceso (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Medición, Análisis y Mejoramiento: Los dueños de proceso al generar los resultados de su proceso, no analizan la información, ni toman las acciones necesarias para mejorar (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Medición, Análisis y Mejoramiento: No se mejora la gestión de los procesos - Proceso Medición, Análisis y Mejoramiento: Al no gestionar acciones de mejora, se pueden incumplir con los objetivos estratégicos institucionales | Improbable | Moderado | 6 | 989 |  | Establecer mecanismos para el análisis de resultados y la toma de acciones | Preventivo | N/A | 100 | 1 | Sí
537 |  | 2018-01-31 | Matriz de aspectos ambientales desactualizada |  | - . (Estratégico) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-GESTIÓN AMBIENTAL | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Gestión Ambiental |  | - Proceso de Gestión Ambiental: Cambios de la normatividad interna (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso de Gestión Ambiental: Falta de planeación al interior del sistema (Recursos humanos, infraestructura) (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso de Gestión Ambiental: Cambio de la estrcutura organizacional (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Gestión Ambiental: Falta de revisión y actualización anual de la matriz de aspectos e impactos ambientales. (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Gestión Ambiental: Incumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente - Proceso Gestión Ambiental: No se identifican aspectos ambientales significativos que generan impactos al interior de la Universidad. - Proceso Gestión Ambiental: Incumplimiento de los indicadores y programas | Raro | Moderado | 3 | 684 |  | Revisión, actualización de la Matriz de Aspectos y la Matriz de requisitos legales | Preventivo | N/A | 100 | 1 | Sí
540 |  | 2018-01-31 | Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos desactualizada | El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad | - . (Estratégico) - . (Seguridad y Salud en el Trabajo) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-OFICINA PROTECCIÓN AL PATRIMONIO | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Seguridad y Salud en el Trabajo |  | - Proceso Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo: Recurrencia en accidentalidad (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo: Falta de planificación en el plan de trabajo. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo: Falta de revisión y actualización anual de la matriz de peligros y valoración de riesgos. (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo: Materialización de un accidente laboral - Proceso Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo: Materialización y calificación de una enfermedad laboral - Proceso Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo: Ocurrencia de incidentes | Posible | Menor | 6 | 687 |  | Revisión, actualización de de la Matriz de Peligros y la Matriz de requisitos legales | Preventivo | N/A | 100 | 1 | Sí
541 |  | 2018-01-31 | Incumplimiento requisitos legales aplicables vigentes | El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad | - . (Estratégico) - . (Ambiental) - . (Seguridad y Salud en el Trabajo) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-OFICINA PROTECCIÓN AL PATRIMONIO | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión Ambiental |  | - Proceso Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo: No se cuenta con la validación de los requisitos legales por personal competente. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo: No se realiza una consulta periodica de las fuentes de informacion. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo: No se actualiza la matriz legal cuando se expiden nuevas reglamentaciones. (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental: Multas, quejas, compromisos legales (pagos, incumplimiento ante las autoridades competentes) - Proceso Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental: Incumplimiento de requisitos legales - Proceso Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental: Incumplimiento de la normatividad ambiental vigente - Proceso Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental: Sanciones | Posible | Moderado | 9 | 688 |  | Evaluación del cumplimiento legal | Preventivo | N/A | 100 | 1 | Sí
542 |  | 2018-01-31 | Desconocimiento de Funciones y Responsabilidades | El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad | - . (Estratégico) - . (Seguridad y Salud en el Trabajo) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-OFICINA PROTECCIÓN AL PATRIMONIO | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión Ambiental |  | - Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental: Desconocimiento del manual de funciones por falta de socialización o consulta (Origen: ¦ Factor: ) - Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental: Inexistencia de lineamientos donde se especifiquen las funciones a desempeñar en el tema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental. (Origen: ¦ Factor: ) - Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental: Falta de socialización de las funciones por Jefe de la Oficina (Origen: ¦ Factor: ) - Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental: Resistencia al cumplimiento de funciones y desempeño gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental. (Origen: ¦ Factor: ) | - Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental: Decaimiento del sistema por inequidad y desconocimiento de las responsabilidades de los integrantes del sistema. - Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental: Incumplimiento de las tareas, actividades u otras funciones que debe cumplir - Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental: Bajo desempeño e incumplimiento de las responsabilidades en el sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental. | Raro | Menor | 2 | 689 |  | Evaluación de las inducciones y reinducciones de auerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios | Preventivo | N/A | 100 | 1 | Sí
[15 empty] | 1066 |  | Evaluación de desempeño | Preventivo | N/A | 100
543 |  | 2018-01-31 | Preparación y presentación de Estados Financieros inoportunos | El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad | - . (Operativo) - . (Financieros y Contables) - . (Estratégico) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN FINANCIERA | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Ingresos - Gastos |  | - Proceso Ingresos - Gastos: Incumplimiento de procedimientos y políticas contables (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Ingresos - Gastos: Perfil inadecuado del personal que labora en el subproceso contable (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Ingresos - Gastos: Registro en cuentas contables indebidas o digitación errada. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Ingresos - Gastos: Falla en los aplicativos contables (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Ingresos - Gastos: Recursos inadecuados o insuficientes para la capacitación del personal (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Ingresos - Gastos: Carencia de Persona (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Ingresos - Gastos: No entrega de la información de manera oportuna al subproceso contable, por parte de las áreas fuente, para su correspondiente registro contable (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Ingresos - Gastos: Falta de autocontrol en el manejo y generación de la información de cada dependencia. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Ingresos - Gastos: Falta de un Sistemas Integrado de información (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Ingresos - Gastos: Hallazgos por parte de los entes de control - Proceso Ingresos - Gastos: Toma de decisiones erradas o inoportunas - Proceso Ingresos - Gastos: Incumplimiento en la entrega de información a clientes internos y externos - Proceso Ingresos - Gastos: No fenecimiento de la cuenta por parte de la Contraloría General de la Republica - Proceso Ingresos - Gastos: Afectar negativamente la reputación de la Entidad - Proceso Ingresos - Gastos: Multas, sanciones e intereses por parte de los entes de vigilancia y control | Raro | Moderado | 3 | 1505 |  | Conciliación de la información | Preventivo | N/A | 100 | 1 | En aceptación
[15 empty] | 1506 |  | Aprobación de estados financieros | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 1507 |  | Actualización de las bases de datos | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 1512 |  | Transmisión a la Contaduria General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacionla (SNIES) conforme a los cronogramas establecidos. | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 1513 |  | Soporte tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información en el sistema Financiero. | Preventivo | N/A | 100
546 |  | 2018-01-31 | Incumplimiento en la aplicación del marco normativo | El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad | - . (Operativo) - . (Financieros y Contables) - . (Estratégico) - . (Corrupción) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN FINANCIERA | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Ingresos - Gastos |  | - Proceso Ingresos - Gastos: Insuficiente recurso humano para atender las funciones y actividades propias del área (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Ingresos - Gastos: Recursos tecnológicos, físicos y humanos inadecuados o insuficientes (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Ingresos - Gastos: Desconocimiento de la normatividad (NIIF (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Ingresos - Gastos: Contar con aplicaciones contables ineficientes (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Ingresos - Gastos: Informes adversos por parte de los entes de control - Proceso Ingresos - Gastos: Sanciones de carácter regulatorio - Proceso Ingresos - Gastos: Informes contables no ajustados a las normas emitidas por la CGN - Proceso Ingresos - Gastos: Toma de decisiones de manera inoportuna | Raro | Catastrófico | 5 | 1508 |  | Socialización de los cambios que se presenten a nivel normativo y que impacten de forma directa los procesos de Gestión Financiera | Preventivo | N/A | 85 | 3 | En aceptación
[15 empty] | 1509 |  | Identificar y actualizar el normograma que afecte los procesos de Gestión Financiera | Preventivo | N/A | 100
550 |  | 2018-01-31 | Afectación de la integridad de la comunidad y el patrimonio institucional | El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad | - . (Estratégico) - . (Antrópicos) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-OFICINA PROTECCIÓN AL PATRIMONIO | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Protección al Patrimonio |  | - Proceso Protección al Patrimonio: Falta de seguiemitnoa los controles establecidos por la Oficina de Protección al Patrimonio, en relación con los riesgos antrópicos (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Protección al Patrimonio: Perdidas de elementos de inventarios y de bienes de grupos de interés institucionales - Proceso Protección al Patrimonio: Perdidas humanas | Raro | Catastrófico | 5 | 698 |  | Oportuno seguimiento a los procedimientos y controles de seguridad integral | Preventivo | N/A | 100 | 3 | Sí | 0%
551 |  | 2018-01-31 | Falta de actualización de las tablas de Retención Documental de acuerdo a la estructura orgánico funcional vigente de la UMNG | La elaboración de las tablas de retención documental y su implementación son responsabilidad de la Universidad Militar Nueva Grana, no obstante su implementación esta sujeta a la convalidación por parte del Archivo General de la Nación, en este sentido los controles definidos en primera instancia corresponderán al manejo propio por parte de la Institución, hasta la fase de elaboración de las tablas de retención. | - . (Operativo) | TECNICO ADMINISTRATIVO 14-N-SECCIÓN DOCUMENTAL | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Gestión Documental |  | - Se encuentra actualizado y en proceso de convalidación el cuadro de clasificación documental (Origen: ¦ Factor: ) - Se presentaron las tablas de retención documental desde 19 de marzo y se encuentran en proceso de comvalidación por el Archivo General de la Nación. (Origen: ¦ Factor: ) - Se suscribio el contrato 04 del 2018, por el cual se contrato la elaboración de las tablas de retención documental. (Origen: ¦ Factor: ) - Sensibilización archivistica de la normatividad aplicable a la implementación de tablas de retención documental (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Gestión documental: Desorden a nivel documental en archivos de gestión. - Proceso Gestión documental: No se tienen el control de la producción y tramite documental - Proceso Gestión documental: Incumplimiento de la normatividad. Acuerdo 04 de 2013, ?Por el cual se reglamenta parcialmente los decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación, e implementación de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental?. - Proceso Gestión documental: Cambios administrativos durante el proceso de con-validación. - Proceso Gestión documental: Terminación del contrato sin que se convalide la tabla. - Proceso Gestión documental: Sin aplicación de la Tabla de Retención Documental no se pueden aplicar procesos de microfilmación ni digitalización con miras a la preservación digital de información | Raro | Moderado | 3 | 699 |  | Gestionar capacitaciones en relación con la gestión documental | Preventivo | N/A | 100 | 1 | Sí
[15 empty] | 1041 |  | Implementación del formato único de inventario documental | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 1042 |  | Una vez llegue el primer concepto técnico se debe ajustar las tablas de retención documental. | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 1043 |  | Seguimiento al cumplimiento del contrato. | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 1044 |  | Socialización de las condiciones exigidas por el Archivo General de la Nación, para el Trámite de con-validación de tablas | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 1045 |  | Seguimiento al plan de capacitación establecido por la división de gestión documental | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 1201 |  | Cumplimiento del plan de mejoramiento archivistico, aprobado por el archivo general de la nación | Preventivo | N/A | 100
558 |  | 2018-01-31 | Deficiencia en la formulación, monitoreo y análisis de las estrategias y herramientas de autoevaluación institucional | El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo No. 3. Consolidar la acreditación de calidad institucional | - . (Estratégico) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN, AUTORREGULACIÓN Y ACREDITACIÓN | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Autoevaluación, Autorregulación y Acreditación Institucional y de Programas |  | - Proceso Acreditación Institucional: Falta de socialización del proceso de autoevaluación, por parte de la OFIACI con la comunidad académica (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Acreditación Institucional: Falta de coherencia de los instrumentos con los lineamientos establecidos para la evaluación institucional y de programas (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Acreditación Institucional: Perdida de la acreditación institucional y/o de programas ante el MEN - Proceso Acreditación Institucional: Baja consolidación a nivel institucional de la cultura de la autorregulación para la autoevaluación y el proceso de acreditación de alta calidad - Proceso Acreditación Institucional: Incumplimiento de las metas esperadas en los diferentes aspectos y características que conforman cada factor objeto del proceso de autoevaluación de la reacreditación institucional | Raro | Mayor | 4 | 708 |  | Indicadores, planes de mejoramiento, auditorias, autoevaluación de programas e institucional | Preventivo | N/A | 100 | 2 | En aceptación
[15 empty] | 709 |  | Seguimiento de términos de vencimiento y condiciones de calidad según normatividad aplicable | Preventivo | N/A | 100
559 |  | 2018-01-31 | Evolución lenta del proceso de investigación en las facultades frente a la evolución en investigación del país y del mundo | El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo No. 4. Afianzar el Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación Científica y Académica | - . (Estratégico) - . (Proyectos de Investigación e Innovación) | VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Investigación |  | - Proceso Investigación: Perfil profesional de los profesores no tiene buenas bases en investigación, no hay relevo (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Investigación: Formulación inadecuada de proyectos sin rigurosidad y productos de investigación que no cumplen con estándares internacionales (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Investigación: No hay interés por capacitarse en procesos de investigación-procesos de cualificación serios (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Investigación: La producción en investigación no genera impacto global - Proceso Investigación: Poco interés de aliados estratégicos para investigación y producción conjunta - Proceso Investigación: Poca visibilidad en el ámbito científico del país y de Latinoamérica - Proceso Investigación: Poca competitividad frente a otras universidades | Probable | Mayor | 16 | 710 |  | Las facultades deben realizar convocatorias de contratación docente con perfil con experiencia en investigación | Preventivo | N/A | 100 | 4 | Sí
[15 empty] | 711 |  | Generación y seguimiento en facultades de un programa de actualización permanente en investigaciones | Preventivo | N/A
[15 empty] | 712 |  | Generación de metas anuales en facultades de cualificación formal docente en investigación | Preventivo | N/A | 100
560 |  | 2018-01-31 | Agotamiento de los recursos de financiación para la investigación | El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 4. Afianzar el Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación Científica y Académica | - . (Estratégico) - . (Proyectos de Investigación e Innovación) | VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Investigación |  | - Proceso Investigación: Falta o ausencia de búsqueda de financiación a través de recursos externos (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Investigación: Débil formulación de propuestas que confluyen en baja competitividad (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Investigación: Debilidad en las redes científicas (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Investigación: Inadecuada ejecución de los proyectos de investigación - Proceso Investigación: Decaimiento de los indicadores de investigación de la universidad - Proceso Investigación: Falta de cumplimiento de la misión institucional | Posible | Moderado | 9 | 713 |  | Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas | Preventivo | N/A | 100 | 1 | Sí
[15 empty] | 802 |  | Cantidad de proyectos de investigación cofinanciados por vigencia | Preventivo | N/A | 100
561 |  | 2018-01-31 | Aprobación de proyectos que no cumplan con los requisitos exigidos en las convocatorias | El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 4. Afianzar el Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación Científica y Académica | - . (Estratégico) - . (Proyectos de Investigación e Innovación) | VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Innovación y Emprendimiento |  | - Proceso Innovación y Emprendimiento: Falta de claridad en los criterios de revisión para aprobación (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Innovación y Emprendimiento: Inadecuada revisión de los proyectos presentados (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Innovación y Emprendimiento: Implicaciones legales: Demandas, tutelas, derechos de petición. - Proceso Innovación y Emprendimiento: Inconvenientes en la ejecución de los recursos asignados, proyectos no pertinentes con las necesidades institucionales - Proceso Innovación y Emprendimiento: Hallazgos negativos por parte de las entidades de control | Improbable | Moderado | 6 | 714 |  | Matriz de criterios requeridos para las convocatorias. | Preventivo | N/A | 100 | 1 | Sí
[15 empty] | 715 |  | Ficha técnica con los resultados de la revisión al cumplimiento de requisitos. | Preventivo | N/A
562 |  | 2018-01-31 | Demoras en los tramites de protección de propiedad intelectual (Derechos de autor, patentes) | El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 4. Afianzar el Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación Científica y Académica | - . (Estratégico) | VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Innovación y Emprendimiento |  | - Proceso Innovación y Emprendimiento: No cumplimiento de requisitos para solicitar la protección (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Innovación y Emprendimiento: Demora en la evaluación de pares evaluadores (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Innovación y Emprendimiento: Perdida de oportunidad de solicitud de los derechos de protección | Probable | Mayor | 16 | 716 |  | Seguimiento a la relación de solicitudes de protección de software | Preventivo | N/A | 100 | 4 | Sí
[15 empty] | 717 |  | Acta de Comité de Propiedad Intelectual | Preventivo | N/A
[15 empty] | 718 |  | Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva | Preventivo | N/A
563 |  | 2018-01-31 | No conseguir licenciatarios o instituciones para los desarrollos tecnológicos | El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 4. Afianzar el Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación Científica y Académica | - . (Estratégico) | VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Innovación y Emprendimiento |  | - Proceso Innovación y Emprendimiento: Falta de interesados en la tecnología (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Innovación y Emprendimiento: La tecnología no cuenta con el suficiente nivel de desarrollo para llegar al mercado (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Innovación y Emprendimiento: Ausencia de transferencia de conocimiento - Proceso Innovación y Emprendimiento: Patentes no comercializadas | Probable | Mayor | 16 | 719 |  | Mapeo de las patentes existentes en la Universidad | Preventivo | N/A | 100 | 4 | Sí
[15 empty] | 720 |  | Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva | Preventivo | N/A
564 |  | 2018-01-31 | No realizar el mantenimiento a los equipos en los tiempos y procedimientos especificados. | El riesgo apunta al incumplimiento del objetivo No. 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad. | - . (Operativo) - . (Estratégico) | VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Apoyo a la Academia |  | - Proceso Apoyo a la Academia: No existencia de planificación de las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Apoyo a la Academia: Percepción de improvisación y mal servicio por parte de los grupos de interés - Proceso Apoyo a la Academia: No prestación del servicio en las condiciones de calidad requeridas - Proceso Apoyo a la Academia: Alteración en los resultados esperados como pruebas de laboratorio | Posible | Moderado | 9 | 675 |  | Verificar el cronograma y las solicitudes de mantenimiento de equipos | Preventivo | N/A | 100 | 1 | En aceptación
565 |  | 2018-01-31 | Indicadores de gestión no pertinentes y no contribuyen a la mejora | El riesgo apunta al incumplimiento del objetivo No. 2 Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad. | - . (Estratégico) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Medición, Análisis y Mejoramiento |  | - Proceso Medición, Análisis y Mejoramiento: Desconocimiento de la articulación de los procesos con el direccionamiento estratégico institucional lo cual imposibilidad generar indicadores pertinentes. (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Medición, Análisis y Mejoramiento: Falta de compromiso y toma de conciencia de los dueños de proceso (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Medición, Análisis y Mejoramiento: Falta de apropiación del dueño de proceso con las actividades realizadas al interior del proceso (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Medición, Análisis y Mejoramiento: Estancamiento a nivel institucional - Proceso Medición, Análisis y Mejoramiento: Inadecuada gestión del cambio institucional - Proceso Medición, Análisis y Mejoramiento: No se mejora la gestión de los procesos | Posible | Moderado | 9 | 678 |  | Revisar los indicadores | Preventivo | N/A | 100 | 1 | Sí
566 |  | 2018-01-31 | No interpretar ni ejecutar apropiadamente la normatividad aplicable a la Universidad |  | - . (Estratégico) - . (Daño Antijurídico) | JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA JURÍDICA | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico |  | - Proceso Consultoria, actualización, análisis y desarrollo Jurídicos: Desconocimiento y/o Incumplimiento de la normatividad interna y externa vigente aplicable a los procesos institucionales (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Consultoria, actualización, análisis y desarrollo Jurídicos: Procedimiento inaceptables por parte del usuario que recibe el servicio de la UMNG (Origen: ¦ Factor: ) - Proceso Consultoria, actualización, análisis y desarrollo Jurídicos: Falta de socialización de la normatividad con la comunidad académica (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Consultoria, actualización, análisis y desarrollo Jurídicos: Reconocimiento de derechos inexistentes - Proceso Consultoria, actualización, análisis y desarrollo Jurídicos: Incumplimiento legal - Proceso Consultoria, actualización, análisis y desarrollo Jurídicos: Condena pecuniaria - Proceso Consultoria, actualización, análisis y desarrollo Jurídicos: Afectación de la reputación institucional | Raro | Catastrófico | 5 | 679 |  | Seguimiento y actualización de los normogramas con los que cuenta la institución | Preventivo | N/A | 100 | 3 | En aceptación
617 |  | 2019-09-09 | No implementar el Programa de Gestión Documental en la UMNG | El Programa de Gestión Documental se encuentra aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se encuentra pendiente fase de implementación. |  | TECNICO ADMINISTRATIVO 14-N-SECCIÓN DOCUMENTAL | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Gestión Documental |  | - Incumplimiento de la normatividad archivística vigente para la implementación del Programa de Gestión Documental (Origen: ¦ Factor: ) - Inexistencia de flujos documentales definido para cada proceso (Origen: ¦ Factor: ) - No cumplimiento de las políticas de gestión documental (Origen: ¦ Factor: ) - No se cuenta con un manual interno de archivo y correspondencia (Origen: ¦ Factor: ) - Falta de implementación de la directiva presidencial &quot;política de cero papel&quot; (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Gestión Documental: Incumplimiento al plan de mejoramiento archivistico, posibles sanciones legales por parte del Archivo General de la Nación - Proceso Gestión Documental: Perdida de información - Proceso Gestión Documental: Re-procesos - Proceso Gestión Documental:Inadecuado tratamiento a los archivos gestión y modulo de correspondencia - Proceso Gestión Documental: Incumplimiento de la OHSAS 18001 | Probable | Moderado | 12 | 1061 |  | Socialización de la política de gestión documental y programa de gestión documental con la UMNG | Preventivo | N/A | 100 | 2 | En aceptación
[15 empty] | 1062 |  | Creación de flujo documentales para cada proceso | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 1063 |  | Elaboración del manual interno de archivo y correspondencia | Correctivo | N/A | 85
[15 empty] | 1064 |  | Informes derivados de los procesos de auditoria interna a las diferentes procesos de la UMNG | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 1067 |  | Implementación y mantenimiento del proyecto de firmas digitales | Preventivo | N/A | 100
618 |  | 2019-09-09 | No cumplimiento al Sistema Integrado de Conservación Documental | El Sistema Integrado de Conservación Documental esta aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se encuentra en poceso de implementación. |  | TECNICO ADMINISTRATIVO 14-N-SECCIÓN DOCUMENTAL | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Gestión Documental |  | - No aprobación de presupuesto (Origen: ¦ Factor: ) - Incumplimiento al Programa de Prevención de emergencias y Atencion de Desastres (Origen: ¦ Factor: ) - Incumplimiento al cronograma de limpieza del archivo central. (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Gestión Documental: incumplimiento a la normatividad - Proceso Gestión Documental:Perdida de información - Proceso Gestión Documental: Incumplimiento de la normatividad (ley 594, título XI, art: 46. Acuerdo 050 de 2000 art: 64 título VII, Acuerdo 06 de 2014) | Improbable | Mayor | 8 | 1065 |  | Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental | Preventivo | N/A | 100 | 2 | Sí
[15 empty] | 1068 |  | Realizar saneamiento ambiental para archivos, fumigación, desinsectación y desratización periódicamente | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 1081 |  | Elaborar el Plan de gestion del riesgo ante emergencias y desastres de la UMNG | Preventivo | N/A | 100
619 |  | 2019-09-16 | Incumplimiento de la norma de organización de archivos de gestión | Se debe hacer el seguimiento a l cumplimiento de la normatividad Acuerdo 05 de 2013, ¿Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones¿, Acuerdo 042 de 2002 ¿Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único |  | TECNICO ADMINISTRATIVO 14-N-SECCIÓN DOCUMENTAL | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Gestión Documental |  | - Falta cultura archivística por parte de los funcionarios (Origen: ¦ Factor: ) - Archivos de gestión sin criterios archivísticos (Origen: ¦ Factor: ) - Falta compromiso por parte de los funcionarios (Origen: ¦ Factor: ) - Alta rotación del personal (Origen: ¦ Factor: ) | - Perdida de información - Dificultad en la búsqueda y recuperación de la información - Fraccionamiento de los expedientes - Proceso Gestión Documental: Demora en los tiempos de respuesta frente a una consulta | Improbable | Mayor | 8 | 1082 |  | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de capacitación de la sección de gestión documental | Preventivo | N/A | 100 | 2 | Sí
[15 empty] | 1083 |  | Informes derivados de los procesos de auditoria interna a los diferentes procesos de la UMNG | Preventivo | N/A | 100
620 |  | 2019-09-16 | No implementación al Plan de preservación digital a largo plazo | El Plan de preservación digital a largo plazo esta aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se encuentra pendiente su implementación. | - . (Operativo) | TECNICO ADMINISTRATIVO 14-N-SECCIÓN DOCUMENTAL | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Gestión Documental |  | - No aprobación de presupuesto (Origen: ¦ Factor: ) - No existe un plan de capacitación a los funcionarios administrativos que manejan el proceso de archivo eléctronico (Origen: ¦ Factor: ) - Desconocimiento de la normatividad archivística vigente (Origen: ¦ Factor: ) | - Proceso Gestión Documental: Perdida de la memoria institucional - Proceso Gestión Documental: Perdida de la documentación por deterioro de soportes diferentes al papel - Proceso Gestión Documental: Perdida de continuidad de los sistemas de información - Proceso Gestión Documental: Incumplimiento de la normatividad (Ley 975 de 2005, capítulo X. Decreto 2609 de 2012 Art. 29, Acuerdo 06 de 2014) - Proceso Gestión Documental: Perdida de información | Improbable | Mayor | 8 | 1069 |  | Seguimiento al cumplimiento del Plan de preservación digital a largo plazo | Preventivo | N/A | 100 | 2 | Sí
622 |  | 2019-09-16 | Inexistencia de un sistema de información documental electrónica de archivo que cumpla con la normatividad archivística | El Sistema de información documental electrónica, esta aprobado mediante el plan de preservación digital. Falta de aprobación por el comité de contratación. | - . (Operativo) | TECNICO ADMINISTRATIVO 14-N-SECCIÓN DOCUMENTAL | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Gestión Documental |  | - Existencia de un sistema de información documental que no cubre las necesidades de información requeridas (Origen: ¦ Factor: ) - No aprobación de presupuesto (Origen: ¦ Factor: ) - Desconocimiento de la normatividad aplicable (Origen: ¦ Factor: ) | - Demora en la gestión de los procesos administrativos debido a flujos documentales que no se encuentran sistematizados - Desarticulación de un sistema que permita la aplicación de las tablas de retención documental - Inexistencia de alertas que permitan el adecuado seguimiento desde la producción documental hasta su disposición final | Posible | Menor | 6 | 1071 |  | Presentación de la propuesta para la adquisición del sistema de información documental | Correctivo | N/A | 100 | 1 | Sí
646 |  | 2019-09-02 | Falta de elaboración de las tablas de Valoración Documental de acuerdo al fondo documental acumulado de la UMNG. | Falta de elaboración de las tablas de Valoración Documental de acuerdo al fondo documental acumulado de la UMNG. | - . (Estratégico) | TECNICO ADMINISTRATIVO 14-N-SECCIÓN DOCUMENTAL | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Gestión Documental |  | - Se presentaron las tablas de retención documental desde 19 de marzo y se encuentran en proceso de convalidación por el archivo general de la nación. (Origen: ¦ Factor: ) - Se suscribio el contrato 04 del 2018, por el cual se contrato la elaboración de las tablas de retención documental. (Origen: ¦ Factor: ) - No implementación de la tabla de valoración (Origen: ¦ Factor: ) | - Perdida de información - Incumplimiento de la normatividad, Acuerdo 02 de 2004, ?Por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de fondos acumulados? - Sin aplicación de la Tablas de Valoración Documental no se pueden aplicar procesos de microfilmación ni digitalización con miras a la preservación digital de información | Raro | Menor | 2 | 1221 |  | Elaboración del inventario documental en estado natural | Preventivo | N/A | 100 | 1 | Sí
[15 empty] | 1241 |  | Convalidación e Implementación de la tabla de valoración documental | Preventivo | N/A | 100
656 |  | 2019-10-18 | No actualización, seguimiento y falta de conocimiento del/los mapa(s) de riesgos. | No actualización, seguimiento y falta de conocimiento del/los mapa(s) de riesgos. | - . (Operativo) - . (Estratégico) - . (Ambiental) - . (Seguridad y Salud en el Trabajo) | JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Direccionamiento Estratégico |  | - No hay claridad del procedimiento de gestión de riesgos (Origen: ¦ Factor: ) - Falta de socialización al interior de las dependencias institucionales (Origen: ¦ Factor: ) - Falta de compromiso por parte de las dependencias de la UMNG (Origen: ¦ Factor: ) - No cumplimiento a la periodicidad de ejecución de los riesgos definidos por parte de las dependencias de la UMNG (Origen: ¦ Factor: ) | - No cumplimiento del compromiso de actualización, seguimiento y divulgación del/los mapa(s) de riesgos. | Posible | Catastrófico | 15 | 1321 |  | Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con líderes de proceso y si aplica documentar dicha materialización de los mismos. | Preventivo | N/A | 100 | 3 | Sí
[15 empty] | 1322 |  | Interiorizar el/los mapa(s) de riesgos por cada dependencia de la UMNG. | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 1341 |  | Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 1342 |  | Realizar divulgación, medición del entendimiento del procedimiento de gestión del riesgo en la UMNG | Preventivo | N/A
657 |  | 2019-10-18 | Desconocimiento e implementación del procedimiento de Gestión del Cambio por parte de las dependencias de la UMNG | Desconocimiento e implementación del procedimiento de Gestión del Cambio por parte de las dependencias de la UMNG | - . (Operativo) - . (Estratégico) - . (Ambiental) - . (Seguridad y Salud en el Trabajo) | JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada | - Direccionamiento Estratégico |  | - La alta dirección debe considerar la cultura organizacional en razón a que el comportamiento y conducta de los individuos y grupos de la universidad pueden afectar positiva o negativamente la adopción del conocimiento. (Origen: ¦ Factor: ) - No reflexionar sobre cómo la cultura influye en la capacidad de adaptación a los cambios, que se realicen para el desarrollo de la organización por parte de cada una de las dependencias (Origen: ¦ Factor: ) - Las dependencias de la UMNG no informan oportunamente a la Sección de Gestión del Cambio sobre la necesidad de implementación de un cambio institucional (Origen: ¦ Factor: ) | - Inadecuada gestión en la implementación del planteamiento de contexto organizacional, en cuanto a: Cultura organizacional, dinamismo interno y rapidez del cambio. - Desconocimiento del procedimiento de Gestión del Cambio - No implementación de los cambios en los tiempos adecuados, generando reprocesos y dificultad en el cumplimiento de los objetivos propuestos | Probable | Catastrófico | 20 | 1343 |  | Realizar Informes periódicos | Preventivo | N/A | 100 | 6 | Sí
[15 empty] | 1344 |  | Diligenciar y hacer seguimiento del planteamiento del cambio | Preventivo | N/A | 100
658 |  | 2020-05-04 | Incumplimiento fechas realización auditorías internas | No cumplir con las fechas programadas a raíz de Contingencias por causa del ambiente, riesgos naturales, virus biológicos, caso fortuito o fuerza mayor. " | - . (Operativo) - . (Seguridad y Salud en el Trabajo) | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 10-N-DIVISIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD | - Sede General UMNG | - Medición, Análisis y Mejoramiento |  | - Cambio Modalidad realización Auditorías de Presenciales a Virtuales por Contingencia COVID (Origen: ¦ Factor: ) - Falta de Experiencia realización auditorías virtuales (Origen: ¦ Factor: ) - Percepción de los auditores de que las auditorías quedarían incompletas (Origen: ¦ Factor: ) - Difícil adaptación al cambio (Origen: ¦ Factor: ) | - Incumplimiento objetivo del proceso ocasionando desviación al SIG. - Incumplimiento programa anual de auditorias - No lograr la evaluación a todos los procesos de la Universidad tal y como lo establecen los requisitos de norma | Posible | Menor | 6 | 1421 |  | Auditorias Virtuales | Preventivo | N/A | 100 | 1 | Sí
679 |  | 2020-03-02 | Falta nombramiento en propiedad del líder del proceso | Falta nombramiento del líder del proceso desde el pasado mes de febrero. | - . (Operativo) - . (Estratégico) - . (Plan de Desarrollo) | VICERRECTOR GENERAL 20 - VICERRECTORIA GENERAL | - Sede General UMNG | - Gestión Documental |  | - No se cuenta con el perfil idoneo para realizar el proceso de convalidación de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental ante el archivo general de la nación (Origen: ¦ Factor: ) | - Detrimiento patrimonial por no sustentación de tablas. - Transferencias documentales sin actualización pertinente en documentación | Posible | Catastrófico | 15 | 1462 |  | Seguimiento convocatorias UMNG | Correctivo | N/A |  | 15 | Sí
698 |  | 2020-06-06 | Autorizar inversiones a Entidades Financieras que no cumplan con lo establecido en la reglamentación | Autorizar inversiones a Entidades Financieras que no cumplan con lo establecido en la reglamentación |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN FINANCIERA | - Sede General UMNG | - Ingresos - Gastos |  | - Favorecimiento a entidades bancarias con el propósito de obtener beneficios personales. (Origen: ¦ Factor: ) | - Alta concentración de recursos en una sola entidad financiera., generando pérdida de recursos. | Raro | Catastrófico | 5 | 1510 |  | Presentación de cotizaciones, previo análisis de la calificación de riesgo de las Entidades Financieras por parte del Tesrero y el jefe de la División Financiera de la Univeridad. | Preventivo | N/A |  | 5 | Sí
[15 empty] | 1511 |  | Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria. | Preventivo | N/A
701 |  | 2020-06-07 | Saldos de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) comprometer y/o liberar. | Saldos de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) comprometer y/o liberar. | - . (Operativo) - . (Financieros y Contables) - . (Estratégico) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN FINANCIERA | - Sede General UMNG | - Gastos |  | - Falta de comunicación entre los mismos procesos (Origen: ¦ Factor: ) - Falta de seguimiento y revisión del presupuesto (necesidades, alineación con la planeación estratégica, programación y ejecución) (Origen: ¦ Factor: ) - Deficiente información interna y externa (Origen: ¦ Factor: ) - Falta de asesoría o acompañamiento del área de planeación institucional hacia los demás procesos/subprocesos (Origen: ¦ Factor: ) - Falta de seguimiento a contratos por parte de los supervisores (Origen: ¦ Factor: ) | - Investigaciones administrativas y disciplinarias - No contar con disponibilidad suficiente para atender otros gastos necesarios en la Entidad - Sobreestimación en el cálculo de los compromisos presupuestales en ejecución - Reprocesos - Efectuar un mayor número de modificaciones presupuestales | Raro | Catastrófico | 5 | 1525 |  | Verificación a través del sistema de información de los CDP vencidos y/o con saldos sin comprometer | Preventivo | N/A | 100 | 3 | Sí
709 |  | 2020-06-06 | Inexactitud en pagos realizados a terceros. |  | - . (Operativo) - . (Estratégico) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN FINANCIERA | - Sede General UMNG | - Gastos |  | - No contar con visitas de auditoria en el proceso (Origen: ¦ Factor: ) - Conducta inadecuada de los empleados (Origen: ¦ Factor: ) - Compartir claves y usuarios de acceso a aplicativos (Origen: ¦ Factor: ) - Falta de restricción y control sobre los roles de los funcionarios y usuarios (Origen: ¦ Factor: ) - Concentración de funciones (Origen: ¦ Factor: ) - Realización de trámites sin el cumplimiento de los requisitos legales (Origen: ¦ Factor: ) | - Pérdida de credibilidad e imagen financiera - Incumplimiento en los pagos por déficit de liquidez - Fraudes internos y externos - Pérdidas económicas para la Universidad - Investigaciones administrativas, fiscales, penales y disciplinarias - Demandas, implicaciones legales - Afectación económica para la Universidad | Improbable | Mayor | 8 | 1517 |  | Verificación de las certificaciones de cumplimiento de OPS/CPS por parte del Supervisor. Verificación de las Altas de Almacén para el caso de las Ordenes de Pedido o Contratos de Suministro | Preventivo | N/A | 100 | 2 | Sí
[15 empty] | 1518 |  | Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios | Preventivo | N/A | 100
[15 empty] | 1519 |  | Registro Presupuestal | Preventivo | N/A | 100
711 |  | 2020-06-07 | No atención a las peticiones o solicitudes |  | - . (Operativo) - . (Estratégico) | JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA JURÍDICA | - Sede General UMNG | - Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico |  | - Los responsables de atender una petición y / o solictud no ateienden o no dan respuesta al usuario (Origen: ¦ Factor: ) | - Incumplimiento de ley de atender las peticiones y / o solicitudes de información - Insatisracción del usuario - Posibles sanciones conformé al régimen aplicable | Improbable | Catastrófico | 10 | 1522 |  | Hacer seguimiento diario a la contestación de la petición y / o solicitudes antes del vencimiento de terminos de Ley | Preventivo | N/A | 100 | 3 | Sí
712 |  | 2020-06-07 | Incumplimiento de obligaciones tributarias |  | - . (Operativo) - . (Financieros y Contables) - . (Estratégico) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN FINANCIERA | - Sede General UMNG | - Gastos |  | - Recursos tecnológicos, físicos y humanos inadecuados o insuficientes (Origen: ¦ Factor: ) - Información inoportuna suministrada por las áreas fuente (Origen: ¦ Factor: ) - Insuficiente recurso humano para atender las funciones y actividades propias del área (Origen: ¦ Factor: ) - Información errónea en la liquidación de los impuestos (Origen: ¦ Factor: ) - Contar con aplicaciones contables ineficientes (Origen: ¦ Factor: ) - Desconocimiento de la normatividad tributaria (Origen: ¦ Factor: ) | - Afectar negativamente la reputación de la Entidad - Multas, sanciones e intereses por parte de los entes de vigilancia y control - Informes adversos por parte de los entes de control - Informes contables no ajustados a las normas emitidas por la CGN - Toma de decisiones de manera inoportuna | Raro | Catastrófico | 5 | 1523 |  | Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal | Preventivo | N/A |  | 5 | Sí
[15 empty] | 1524 |  | Actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera. | Preventivo | N/A
[15 empty] | 1541 |  | Socializaciòn y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios | Preventivo | N/A
[15 empty] | 1561 | 1514 | Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal | Preventivo | N/A
719 |  | 2020-09-01 | Perdida y daño bienes de la UMNG. |  | - . (Operativo) - . (Estratégico) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES | - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina | - Gestión Logística Bogotá |  | - Solicitudes fuera de los tiempos establecidos por parte de los funcionarios (Origen: ¦ Factor: ) - No cumplimiento en normatividad vigente (Origen: ¦ Factor: ) | - No hay procesos de traspaso satisfactorio en cuanto el funcionario hace cambio de dependencia o hay retiro de la institución - Generación de daños en bienes de la UMNG | Posible | Catastrófico | 15 | 1603 |  | Verificacion, control y coordinación con las depenecias responsables en la entrada y salida de elementos. | Preventivo | N/A | 100 | 3 | Sí
728 |  | 2020-09-16 | Fallas de conectividad WIFI | Fallas de conectividad WIFI | - . (Operativo) - . (Estratégico) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS | - Sede General UMNG | - Administración de Recursos Educativos Bogotá - Administración de Recursos Educativos - Campus Nueva Granada |  | - Inestabilidad y cobertura en el servicio de conexión WIFI (Origen: ¦ Factor: ) | - Interrupción en clases afectando el proceso academico generando inconformidad entre docentes y estudiantes | Casi seguro | Catastrófico | 25 | 1621 |  | Verificación de conectividad, cobertura y calidad del servicio por parte de la Oficina de TICS | Preventivo | N/A | 100 | 9 | Sí