## Eje General
1.5 Ejes estratégicos de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025–2026
Eje estratégico | Descripción | Correspondencia normativa
Información y Datos Abiertos | Promueve la transparencia activa mediante la generación, publicación y divulgación de información clara, oportuna, comprensible y en formatos abiertos sobre la gestión universitaria, facilitando el acceso, uso y reutilización de la información pública por parte de la ciudadanía y los grupos de interés. | Acceso a la información pública, Estado Abierto y Ley de Transparencia
Diálogo, Participación y Control Social | Fomenta espacios presenciales y virtuales de diálogo, participación y deliberación, tales como foros, cátedras participativas, audiencias públicas y mecanismos de control social, que permiten a la comunidad universitaria y a la ciudadanía evaluar, retroalimentar y co-crear soluciones para el mejoramiento de la gestión institucional. | Participación ciudadana, control social y articulación interinstitucional
Integridad, Riesgos y Cultura de Legalidad | Fortalece la ética institucional, la cultura de la legalidad y la gestión integral de riesgos, mediante la identificación, evaluación, tratamiento y control de los riesgos de corrupción y de integridad en los procesos universitarios, promoviendo comportamientos transparentes y responsables. | Administración del riesgo, integridad pública y cultura de la legalidad
Gobernanza, seguimiento e impacto | Orienta la medición de resultados, el seguimiento sistemático a los compromisos adquiridos y la adopción de buenas prácticas de gobernanza institucional, con el fin de asegurar la toma de decisiones basada en evidencia, la rendición formal de cuentas y la mejora continua de la gestión universitaria. | Evaluación de la gestión pública, rendición de cuentas y mejora continua

## Eje 1
2.1 Tabla: Acciones del Eje 1: Información y Datos Abiertos
Acción | Descripción | Resultados Esperados
Implementación del portal “UMNG Transparente” | Creación de un portal web institucional con conjuntos de datos abiertos y tableros interactivos de indicadores de gestión, apoyados en herramientas de visualización, para facilitar el análisis público y el control social. | • Tablero interactivo de ejecución presupuestal anual
• Visualización de avances del Plan Rectoral 2024–2028
• Indicadores de Gestión Integral.
Elaboración de fichas informativas en lenguaje claro | Desarrollo de resúmenes ciudadanos sobre temas prioritarios de la gestión universitaria, traduciendo información técnica a formatos accesibles mediante texto sencillo, gráficos y recursos multimedia. | • Ficha “Así vamos en el Plan Rectoral”
• Infografía sobre avances del Programa de Transparencia y Ética Pública
Construcción del mapa institucional de información | Diseño de una herramienta que identifique qué información se publica, en qué medio, con qué periodicidad y quién es responsable de su actualización, fortaleciendo la gobernanza documental. | • Mapa de información institucional.
• Cronograma de actualización de información en la web institucional
Fortalecimiento de la gobernanza de la información | Uso del mapa institucional de información para asegurar orden, coherencia y cumplimiento normativo en la publicación de datos, conforme a la Ley de Transparencia y el Decreto 1122 de 2024. | • Creación de enlaces de transparencia por cada centro de gestión.
• Verificación semestral de información publicada en la página web
• Reportes internos de cumplimiento de transparencia activa
2.2 Actividad 1. Implementación del portal “UMNG Transparente
Elemento | Detalle
Qué se debe hacer | 1) Identificar conjuntos de datos estratégicos (plan rectoral, presupuesto, contratación, indicadores académicos).
2) Validar calidad y actualización de la información.
3) Diseñar tableros interactivos .
4) Publicar datos en formatos abiertos.
5) Establecer protocolo de actualización trimestral.
Responsable principal | Oficina Asesora de Planeación Estratégica
Corresponsables (organigrama) | Oficina TIC, Vicerrectorías
Tiempo de ejecución | I y II trimestre 2025 (implementación) – actualización permanente
Indicador | • Nº de conjuntos de datos publicados
• % de actualización trimestral cumplida
Articulación con PTEP | Componente “Transparencia activa y acceso a la información” – Decreto 1122/2024
Norma asociada | Ley 1712 de 2014 / Resolución 1519 de 2020
2.3 Actividad 2. Elaboración de fichas ciudadanas en lenguaje claro
Elemento | Detalle
Qué se debe hacer | 1) Seleccionar informes técnicos clave.
2) Traducir a lenguaje ciudadano (infografías, resúmenes).
3) Publicar en web y redes institucionales.
Responsable | División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo.
Corresponsables | Oficina Asesora de Planeación, Vicerrectorías
Tiempo de ejecución | Semestral
Indicador | • Nº de fichas publicadas
• Nº de visualizaciones
Articulación con PTEP | Transparencia comprensible – cultura de legalidad
Norma asociada | Manual Único de Rendición de Cuentas v2
2.4 Actividad 3. Construcción del mapa institucional de información
Elemento | Detalle
Qué se debe hacer | 1) Identificar la información institucional publicable.(presupuesto, contratación, informes de gestión, planes, indicadores, entre otros).
2) Definir la dependencia responsable de producir y actualizar cada tipo de información.
3) Establecer el medio de publicación (página web, portal de transparencia, portal de datos abiertos) y el formato correspondiente.
4) Definir la periodicidad de actualización de cada conjunto de información.
5) Consolidar esta información en una matriz institucional que sirva como herramienta de gobernanza documental.
Responsable principal | Oficina Asesora de Planeación Estratégica
Corresponsables | División de Gestión Documental, Oficina TIC, Vicerrectorías, Oficina Asesora Jurídica
Tiempo de ejecución | I trimestre de la vigencia
Indicador | • Mapa institucional de información elaborado y aprobado.
• Porcentaje de información institucional con responsable y periodicidad definida.
Articulación con el PTEP | Fortalecimiento de la gobernanza de la información y cumplimiento de la transparencia activa.
Norma asociada | Ley 1712 de 2014 / Resolución 1519 de 2020 / Decreto 1122 de 2024
2.5 Actividad 4. Fortalecimiento de la gobernanza de la información
Elemento | Detalle
Qué se debe hacer | 1) Utilizar el mapa institucional de información como herramienta base para la gestión y control de la información publicada por la Universidad.
2) Creación de enlaces de transparencia por cada centro de gestión,
responsables de la actualización y verificación de la información institucional.
3) Verificar de manera semestral el cumplimiento de la publicación y actualización de la información obligatoria en la página web institucional y en el portal de transparencia.
4) Identificar brechas o incumplimientos en materia de transparencia activa y acceso a la información pública.
5) Elaborar reportes internos periódicos sobre el estado de cumplimiento de la transparencia activa, que sirvan como insumo para la toma de decisiones y la mejora continua.
Responsable principal | Oficina Asesora de Planeación Estratégica
Corresponsables | Oficina de Control Interno, División de Gestión Documental, Oficina TIC, Vicerrectorías
Tiempo de ejecución | Permanente (verificación semestral)
Indicador | • Porcentaje de dependencias con enlace de transparencia designado.
• Número de verificaciones semestrales realizadas.
• Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa.
Articulación con el PTEP | Implementación y seguimiento del componente de transparencia activa y gobernanza de la información del Programa de Transparencia y Ética Pública.
Norma asociada | Ley 1712 de 2014 / Decreto 1122 de 2024 / Manual Único de Rendición de Cuentas v2

## Eje 2
3.1 Tabla: Acciones del Eje 2: Diálogo, Participación y Control Social
Acción | Descripción | Resultado Esperados
Desarrollo de cátedras participativas y mesas temáticas | Implementación de cátedras y mesas temáticas de carácter participativo sobre asuntos misionales (seguridad y defensa, derechos humanos, relación Fuerza Pública–sociedad, entre otros), que promuevan el diálogo activo entre estudiantes, docentes y expertos. | Fortalecimiento de la participación académica y ciudadana, generación de reflexión crítica y construcción colectiva de propuestas para el mejoramiento institucional.
Implementación de la plataforma digital “UMNG Participa” | Habilitación de un módulo digital en el sitio web institucional que permita la participación en línea mediante preguntas, propuestas y comentarios sobre la gestión universitaria, así como el seguimiento a las respuestas oficiales. | Democratización de la participación y ampliación de los canales de interlocución con la administración universitaria.
Participación para la transparencia - Rendición de Cuentas | Transformación de la audiencia pública anual en un espacio denominado participación para la transparencia, desarrollada en tres fases (pre, espacio en vivo y post), que fomenta el diálogo abierto, la priorización de preguntas y el seguimiento colaborativo a los compromisos. | Consolidación de una rendición de cuentas interactiva, formativa y corresponsable, orientada a la co-creación de soluciones y al fortalecimiento de la confianza institucional.
3.2 Actividad 1. Desarrollo de cátedras participativas y mesas temáticas
Elemento | Detalle
Qué se debe hacer | 1) Identificar los temas misionales prioritarios de la Universidad (seguridad y defensa, derechos humanos, relación Fuerza Pública–sociedad, calidad académica, investigación y proyección social).
2) Diseñar una agenda anual de espacios de participatición y mesas temáticas, articulada con el calendario académico e institucional.
3) Convocar a estudiantes, docentes, egresados, expertos externos y ciudadanía interesada para participar en los espacios de diálogo.
4) Desarrollar las mesas temáticas mediante metodologías participativas que promuevan el diálogo, la reflexión crítica y la construcción colectiva.
5) Sistematizar las conclusiones y propuestas surgidas en cada espacio como insumo para el mejoramiento institucional.
Responsable principal | Oficina Asesora de Planeación Estratégica.
Corresponsables | Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Investigaciones, Facultades, División de Comunicaciones
Tiempo de ejecución | Permanente (desarrollo periódico durante la vigencia)
Indicador | • Número de cátedras participativas y mesas temáticas realizadas.
• Número de participantes por evento.
• Número de propuestas o recomendaciones sistematizadas.
Articulación con el PTEP | Promoción de la participación ciudadana y el control social como mecanismos de fortalecimiento de la transparencia y la integridad institucional.
Norma asociada | Ley 1757 de 2015 / Manual Único de Rendición de Cuentas v2 / Decreto 1122 de 2024
3.3 Actividad 2. Implementar la plataforma digital “UMNG Participa”
Elemento | Detalle
Qué se debe hacer | 1) Diseñar y habilitar un módulo digital en el sitio web institucional denominado “UMNG Participa”.
2) Definir los tipos de interacción permitidos (preguntas, propuestas, comentarios y solicitudes de información).
3) Establecer el flujo interno de recepción, asignación y respuesta de las participaciones ciudadanas.
4) Definir tiempos máximos de respuesta y responsables por dependencia.
5) Publicar las respuestas oficiales y permitir el seguimiento ciudadano a cada interacción.
6) Difundir el uso de la plataforma entre la comunidad universitaria y la ciudadanía.
Responsable principal | Oficina Asesora de Planeación Estratégica.
Corresponsables | Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Oficina Asesora de Planeación Estratégica, División de Comunicaciones, Vicerrectorías
Tiempo de ejecución | Implementación: II trimestre de la vigencia.
Operación: Permanente
Indicador | • Número de participaciones recibidas a través de la plataforma.
• Porcentaje de respuestas emitidas dentro de los plazos definidos.
• Nivel de uso de la plataforma por parte de la comunidad.
Articulación con el PTEP | Fortalecimiento de los canales de participación y diálogo permanente como instrumento de transparencia y prevención de la corrupción.
Norma asociada | Ley 1757 de 2015 / Ley 1712 de 2014 / Decreto 1122 de 2024
3.4 Actividad 3. Participación para la transparencia - Rendición de Cuentas
Elemento | Detalle
Qué se debe hacer | 1) Transformar la audiencia pública anual de rendición de cuentas en un espacio denominado participación para la transparencia
2) Desarrollar los siguientes escenarios que contemplan tres fases: pre-divulgación de información y recolección de preguntas), audiencia(diálogo abierto y participativo) y post (respuestas, compromisos y seguimiento).
3) Publicar previamente la información clave de la gestión institucional en lenguaje claro.
4) Priorizar las preguntas y temas de mayor interés ciudadano para su abordaje durante la sesión en vivo.
5) Sistematizar los compromisos adquiridos y realizar seguimiento a su cumplimiento.
6) Publicar el informe final de rendición de cuentas y las respuestas a todas las preguntas recibidas.
Responsable principal | Oficina Asesora de Planeación Estratégica.
Corresponsables | Oficina Asesora de Planeación Estratégica, Vicerrectorías, División de Comunicaciones, Oficina de Control Interno de Gestión
Tiempo de ejecución | Anual (IV trimestre de la vigencia)
Indicador | • Número de asistentes a la cátedra (presencial y virtual).
• Número de preguntas recibidas y respondidas.
• Nivel de satisfacción de los participantes.
• Porcentaje de compromisos cumplidos.
Articulación con el PTEP | Rendición de cuentas como mecanismo central de transparencia, control social y corresponsabilidad ciudadana.
Norma asociada | Manual Único de Rendición de Cuentas v2 / Ley 1757 de 2015 / Decreto 1122 de 2024

## Eje 3
4.1 Tabla: Acciones del Eje 3. Integridad, Riesgos y Cultura de Legalidad
Acción | Descripción | Resultados esperados
Actualización del Sistema de Gestión de Riesgos Institucionales | Evaluación del proceso de identificación, evaluación y tratamiento de riesgos institucionales y de corrupción, articulados al Sistema de Gestión de Control Interno. | Prevención de prácticas indebidas y fortalecimiento del enfoque preventivo en la gestión.
Fortalecimiento de la cultura de integridad y ética pública | Pedagogía del Código de Ética y Buen Gobierno para la formación en integridad para servidores públicos y estudiantes. | Apropiación de valores éticos y fortalecimiento de la cultura institucional.
Promoción de la cultura de legalidad y cumplimiento normativo | Acciones orientadas al conocimiento y cumplimiento de la normatividad aplicable, especialmente en procesos críticos. | Reducción de riesgos legales y mejora en la confianza institucional.
Fortalecimiento de mecanismos de control y denuncia | Socialización de canales de denuncia, control disciplinario y transparencia interna que garanticen la confidencialidad y seguimiento oportuno. | Mayor confianza en los mecanismos institucionales y tolerancia cero frente a la corrupción.
4.2 Actividad 1. Actualización del Sistema de Gestión de Riesgos Institucionales
Elemento | Detalle
Qué se debe hacer | 1) Identificar y actualizar los riesgos institucionales y de corrupción asociados a los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la Universidad.
2) Evaluar los riesgos identificados en términos de probabilidad e impacto, conforme a la metodología institucional.
3) Definir y actualizar los controles y planes de tratamiento de los riesgos priorizados.
4) Articular la gestión de riesgos con el Sistema de Control Interno y el Programa de Transparencia y Ética Pública.
5) Realizar seguimiento periódico a la efectividad de los controles establecidos.
Responsable principal | Oficina Asesora de Planeación estratégica.
Corresponsables | Oficina de Control Interno, Vicerrectorías, Líderes de proceso
Tiempo de ejecución | Anual (actualización y seguimiento permanente)
Indicador | • Porcentaje de procesos con riesgos actualizados.
• Número de riesgos con plan de tratamiento definido.
• Nivel de cumplimiento de los planes de manejo de riesgos.
Articulación con el PTEP | Gestión y mitigación de riesgos de corrupción como eje central del Programa de Transparencia y Ética Pública.
Norma asociada | Ley 2195 de 2022 / Decreto 1122 de 2024/ Sistema de Control Interno Gestión
4.3 Actividad 2. Fortalecimiento de la cultura de integridad y ética pública
Elemento | Detalle
Qué se debe hacer | 1) Divulgar y socializar el Código de Ética y Buen Gobierno de la Universidad entre servidores, docentes y estudiantes.
2) Realizar talleres de dilemas éticos y formación en ética pública.
3) Incorporar contenidos de integridad y ética pública en los procesos de inducción y reinducción institucional.
4) Promover el compromiso individual y colectivo con los principios éticos institucionales.
Responsable principal | Vicerrectoría Administrativa
Corresponsables | División de Talento Humano, Oficina de Control Interno Disciplinario, División de Comunicaciones
Tiempo de ejecución | Permanente
Indicador | • Número de jornadas de formación realizadas.
• Porcentaje de servidores y estudiantes capacitados.
• Nivel de apropiación de los valores institucionales.
Articulación con el PTEP | Promoción de la cultura de integridad y ética pública como mecanismo preventivo frente a la corrupción.
Norma asociada | Ley 2195 de 2022 / Decreto 1122 de 2024 / Código de Integridad del Servicio Público
4.4 Actividad 3. Promoción de la cultura de legalidad y cumplimiento normativo
Elemento | Detalle
Qué se debe hacer | 1) Identificar la normatividad aplicable a los procesos institucionales, con énfasis en aquellos considerados críticos.
2) Divulgar lineamientos y buenas prácticas para el cumplimiento normativo en los distintos niveles de la Universidad.
3) Desarrollar acciones pedagógicas orientadas al conocimiento y aplicación de la normatividad vigente.
4) Fortalecer el acompañamiento jurídico preventivo a las dependencias.
5) Realizar seguimiento a posibles incumplimientos normativos y proponer acciones de mejora.
Responsable principal | Oficina Asesora Jurídica
Corresponsables | Oficina de Control Interno, Vicerrectorías, Líderes de proceso
Tiempo de ejecución | Permanente
Indicador | • Número de acciones pedagógicas realizadas.
• Reducción de observaciones por incumplimiento normativo.
• Nivel de cumplimiento de la normatividad aplicable.
Articulación con el PTEP | Fortalecimiento de la legalidad y el cumplimiento normativo como pilar de la transparencia institucional.
Norma asociada | Constitución Política (art. 209) / Ley 2195 de 2022 / Decreto 1122 de 2024
4.5 Actividad 4. Fortalecimiento de mecanismos de control y denuncia
Elemento | Detalle
Qué se debe hacer | 1) Consolidar y divulgar los canales institucionales de denuncia y control disciplinario.
2) Garantizar la confidencialidad, protección de la información y seguimiento de las denuncias recibidas.
3) Fortalecer los mecanismos de control interno y disciplinario frente a posibles conductas irregulares.
4) Promover una política de tolerancia cero frente a la corrupción y las prácticas indebidas.
5) Realizar seguimiento a los casos reportados y a las acciones correctivas implementadas.
Responsable principal | Oficina de Control Interno Disciplinario
Corresponsables | Oficina de Control Interno, Oficina Asesora Jurídica, División de Comunicaciones
Tiempo de ejecución | Permanente
Indicador | • Número de denuncias recibidas y gestionadas.
• Tiempo promedio de atención de denuncias.
• Nivel de confianza en los mecanismos institucionales de control.
Articulación con el PTEP | Fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y control como herramientas de prevención y lucha contra la corrupción.
Norma asociada | Ley 2195 de 2022 / Decreto 1122 de 2024 / Sistema de Control Interno

## Eje 4
5.1 Tabla: Acciones del Eje 4 Impacto, Seguimiento y Gobernanza
Acción | Descripción | Resultados esperados
Implementación del sistema de seguimiento y evaluación | Definición y aplicación de indicadores de desempeño e impacto para cada eje de la estrategia. | Medición objetiva de resultados y mejora continua de la rendición de cuentas.
Seguimiento a compromisos institucionales | Monitoreo sistemático de los compromisos adquiridos en audiencias y espacios de diálogo, con informes periódicos de avance. | Cumplimiento efectivo de compromisos y fortalecimiento de la confianza ciudadana.
Medición del impacto institucional | Análisis de participación, percepción ciudadana, uso de información y resultados de las acciones de transparencia. | Evidencia del impacto real de la estrategia en la comunidad universitaria y la ciudadanía.
Fortalecimiento de la gobernanza institucional | Definición de roles, responsabilidades y articulación entre dependencias para la coordinación de la estrategia. | Toma de decisiones basada en evidencia y sostenibilidad de la rendición de cuentas.
5.2 Actividad 1. Implementación del sistema de seguimiento y evaluación
Elemento | Detalle
Qué se debe hacer | 1) Definir indicadores de desempeño e impacto para cada uno de los ejes de la Estrategia de Rendición de Cuentas, Transparencia y Ética Pública.
2) Establecer metodologías de medición, fuentes de información y periodicidad de seguimiento de los indicadores definidos.
3) Integrar los indicadores de seguimiento y evaluación al Plan de Acción Institucional y al Sistema de Gestión institucional.
4) Realizar mediciones periódicas del avance y cumplimiento de los indicadores.
5) Analizar los resultados obtenidos como insumo para la mejora continua de la estrategia.
Responsable principal | Oficina Asesora de Planeación Estratégica
Corresponsables | Oficina de Control Interno, Vicerrectorías, Líderes de proceso
Tiempo de ejecución | Permanente
Indicador | • Porcentaje de indicadores definidos e implementados.
• Número de informes de seguimiento elaborados.
• Nivel de cumplimiento de los indicadores por eje.
Articulación con el PTEP | Seguimiento y evaluación de la estrategia como mecanismo de control y mejora continua del Programa de Transparencia y Ética Pública.
Norma asociada | Decreto 1122 de 2024 / MIPG / Manual Único de Rendición de Cuentas v2
5.3 Actividad 2. Seguimiento a compromisos institucionales
Elemento | Detalle
Qué se debe hacer | 1) Identificar y consolidar los compromisos adquiridos en audiencias públicas, cátedras participativas y espacios de diálogo institucional.
2) Incorporar los compromisos en una matriz de seguimiento institucional.
3) Definir responsables, plazos y productos esperados para cada compromiso.
4) Realizar seguimiento periódico al avance de los compromisos adquiridos.
5) Informar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía sobre el estado de cumplimiento de los compromisos.
Responsable principal | Oficina Asesora de Planeación Estratégica
Corresponsables | Rectoría, Vicerrectorías, Oficina de Control Interno
Tiempo de ejecución | Permanente (seguimiento trimestral)
Indicador | • Número de compromisos registrados.
• Porcentaje de compromisos cumplidos.
• Número de informes de avance publicados.
Articulación con el PTEP | Garantía de cumplimiento y trazabilidad de los compromisos como elemento central de la rendición de cuentas.
Norma asociada | Manual Único de Rendición de Cuentas v2 / Decreto 1122 de 2024
5.4 Actividad 3. Medición del impacto institucional
Elemento | Detalle
Qué se debe hacer | 1) Diseñar instrumentos para medir la participación ciudadana, la percepción de transparencia y la satisfacción de los grupos de interés.
2) Analizar el uso y aprovechamiento de la información publicada en los portales institucionales.
3) Evaluar el impacto de las acciones de rendición de cuentas y transparencia en la comunidad universitaria y la ciudadanía.
4) Sistematizar los resultados de la medición de impacto institucional.
5) Utilizar los resultados como insumo para la toma de decisiones estratégicas.
Responsable principal | Oficina Asesora de Planeación Estratégica
Corresponsables | División de Comunicaciones, Oficina de Control Interno, Vicerrectorías
Tiempo de ejecución | Anual
Indicador | • Nivel de satisfacción de los participantes.
• Índice de percepción de transparencia institucional.
• Número de mediciones de impacto realizadas.
Articulación con el PTEP | Evaluación del impacto de las acciones de transparencia y participación ciudadana.
Norma asociada | Decreto 1122 de 2024 / Manual Único de Rendición de Cuentas v2
5.5 Actividad 4. Fortalecimiento de la gobernanza institucional
Elemento | Detalle
Qué se debe hacer | 1) Definir roles y responsabilidades de las dependencias involucradas en la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas.
2) Establecer mecanismos de articulación y coordinación interdependencias para la ejecución de la estrategia.
3) Formalizar instancias de gobernanza para el seguimiento de la estrategia (comités, mesas técnicas, responsables institucionales).
4) Garantizar la disponibilidad de información y evidencias para la toma de decisiones de la Alta Dirección.
5) Promover la sostenibilidad de la estrategia mediante su integración a la planeación institucional.
Responsable principal | Rectoría
Corresponsables | Oficina Asesora de Planeación Estratégica, Vicerrectorías, Oficina de Control Interno
Tiempo de ejecución | Permanente
Indicador | •Porcentaje de instancias de gobernanza que sesionan conforme a la periodicidad definida y generan actas con decisiones y compromisos
Porcentaje de dependencias involucradas en la Estrategia de Rendición de Cuentas que participan activamente en las instancias de gobernanza y cumplen los compromisos asignados.
•Número de informes de seguimiento utilizados como insumo en instancias de gobernanza
Articulación con el PTEP | Gobernanza del Programa de Transparencia y Ética Pública y sostenibilidad de la rendición de cuentas institucional.
Norma asociada | Decreto 1122 de 2024 / Manual Único de Rendición de Cuentas v2

## Comunicaciones
Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas UMNG 2025–2026
Componente estratégico | Descripción ampliada | Acciones de comunicación | Canales y formatos
Objetivo de comunicación | Garantizar el acceso efectivo, oportuno y comprensible a la información sobre la gestión institucional y los resultados de la UMNG, promoviendo la participación informada, el control social y el fortalecimiento de la confianza institucional en el marco del ciclo de rendición de cuentas. | • Definición anual de mensajes clave de rendición de cuentas. | Documento de lineamientos comunicacionales.
|  | • Articulación de los mensajes con los ejes estratégicos y el plan de acción. | Mensajes institucionales unificados.
• Priorización de información de alto interés ciudadano.
Enfoque comunicacional | Enfoque proactivo, pedagógico, incluyente y bidireccional, orientado a explicar la gestión institucional con lenguaje claro, facilitar la comprensión de la información pública y fomentar la interacción permanente con los grupos de valor e interés. | • Producción de contenidos en lenguaje claro. | Infografías, fichas ciudadanas, videos explicativos, transmisiones en vivo.
• Uso de recursos gráficos y audiovisuales.
• Habilitación de canales de interacción.
Públicos objetivo | Grupos de valor internos (estudiantes, docentes, administrativos, directivos, graduados) y grupos de interés externos (ciudadanía, sector defensa, sector público y privado, empleadores, proveedores, comunidades académicas, entes de control). | • Segmentación de contenidos por público. | Web, redes sociales, correos institucionales, eventos presenciales y virtuales.
• Adaptación del lenguaje y formato según audiencia.
• Difusión diferenciada por canal.
Información previa (pre-rendición) | Comunicación anticipada que permite a los públicos conocer los temas, resultados y datos que serán objeto de rendición de cuentas, garantizando una participación informada. | • Publicación anticipada de informes y fichas. | Web institucional.
|  | • Convocatorias claras y oportunas. | Portal de Transparencia.
|  | • Socialización de agendas de diálogo. | Redes sociales.
Componente estratégico | Descripción ampliada | Acciones de comunicación | Canales y formatos
Comunicación durante el diálogo | Comunicación en tiempo real orientada a facilitar la interacción, la deliberación y la participación ciudadana durante audiencias, cátedras y mesas temáticas. | • Transmisión en vivo de eventos. | Streaming, redes sociales, plataforma UMNG Participa.
• Moderación de preguntas.
• Uso de encuestas y herramientas interactivas.
Comunicación posterior (post-rendición) | Divulgación de resultados, respuestas y compromisos adquiridos, asegurando transparencia, trazabilidad y cierre del ciclo de rendición de cuentas. | • Publicación de memorias e informes. | Web institucional.
|  | • Socialización de compromisos. | Informes descargables.
|  | • Seguimiento público a resultados. | Infografías resumen.
Articulación con el plan de acción | Integración de la comunicación con cada actividad del plan de acción, garantizando coherencia entre ejecución, divulgación y seguimiento. | • Difusión de fichas ciudadanas. | Fichas, tableros, boletines digitales.
• Publicación de avances por eje estratégico.
• Comunicación de indicadores y resultados.
Articulación con PTEP y MIPG | Alineación de la estrategia de comunicaciones con el Programa de Transparencia y Ética Pública. | • Difusión de acciones de integridad. | Web, campañas institucionales, piezas pedagógicas.
• Comunicación de riesgos y controles.
• Socialización de buenas prácticas.
Seguimiento y evaluación | Evaluación sistemática del impacto de la comunicación en la rendición de cuentas y en la percepción ciudadana. | • Medición de alcance e interacción. | Reportes analíticos.
|  | • Encuestas de satisfacción. | Encuestas digitales.
• Análisis de retroalimentación ciudadana.

## Roles y responsabilidades
Roles y responsabilidades en el seguimiento a la rendición de cuentas
Rol institucional | Responsabilidades principales | Aplicación en la UMNG
Alta Dirección | Garantizar la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas; asegurar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ciudadanía; y tomar decisiones estratégicas con base en los resultados y hallazgos del proceso de rendición de cuentas. | Rectoría / Alta Dirección, como máxima autoridad institucional, lidera el proceso y asume la responsabilidad final del seguimiento.
(Responsable principal del seguimiento)
Dependencia de Planeación | Diseñar, elaborar y coordinar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia, asegurando su alineación con el Plan Rectoral, el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y los instrumentos de planeación institucional. | Oficina Asesora de Planeación Estratégica, como instancia técnica responsable de la coordinación y seguimiento operativo.
Articular la implementación de la estrategia con las vicerrectorías, facultades y dependencias académicas y administrativas, garantizando coherencia entre las acciones ejecutadas y los objetivos estratégicos definidos.
Consolidar, validar y sistematizar la información reportada por las dependencias, relacionada con la ejecución de actividades, el cumplimiento de compromisos y la gestión de indicadores asociados a la rendición de cuentas.
Monitorear de manera permanente los indicadores y compromisos institucionales, identificando alertas tempranas, avances, rezagos y oportunidades de mejora en la implementación de la estrategia.
Coordinar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ciudadanía, derivados de los espacios de diálogo, audiencias públicas y demás mecanismos de participación.
Elaborar los informes de avance y de cierre del proceso de rendición de cuentas, garantizando su calidad técnica, consistencia, trazabilidad y oportunidad para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección.
Apoyar la toma de decisiones estratégicas, suministrando información consolidada y análisis de resultados que permitan fortalecer la mejora continua de la gestión institucional.
(Responsable técnica del seguimiento)
Roles y responsabilidades en el seguimiento a la rendición de cuentas
Rol institucional | Responsabilidades principales | Aplicación en la UMNG
Dependencia de Control Interno | Acompañar y evaluar de manera independiente el proceso de rendición de cuentas; verificar que el seguimiento se realice conforme a la normativa; constatar la existencia de evidencias documentales; y evaluar el cumplimiento del ciclo de mejora continua. | Oficina de Control Interno de Gestión, como evaluadora y garante del proceso, sin asumir funciones de ejecución.
(Acompañamiento y evaluación independiente)
Dependencias ejecutoras | Reportar oportunamente los avances en el cumplimiento de acciones y compromisos; aportar evidencias verificables; y atender los compromisos derivados de los espacios de diálogo y participación ciudadana. | Vicerrectorías, Facultades y dependencias académicas y administrativas, como responsables directas de la ejecución y reporte de compromisos.
(Corresponsables del seguimiento)